|  |  |
| --- | --- |
| «Согласовано»  директор МУП г. Костромы  «Городские сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соловьева С.Г. |  |

**Схема теплоснабжения городского округа город Кострома на период**

**с 2021 года по 2035 год**

**(актуализация на 2026 год)**

Книга 2. Обосновывающие материалы.

**Глава 5. Мастер-план развития\ систем теплоснабжения**

Договор от 11.07.2025 года №33/2025

2025 год

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения) | 3 |
| 2 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения | 19 |
| 3 | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей | 37 |

**1. Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)**

Схемой теплоснабжения предусмотрен ряд мероприятий, необходимых для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, при реализации которых не предусматривается вариативности. К таким мероприятиям относятся мероприятия по реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей, содержащиеся в инвестиционных программах теплоснабжающих организаций и муниципальных программах по развитию инженерной инфраструктуры города, направленные на поддержание ресурса объектов инженерной инфраструктуры, а также связанные с покрытием дефицитов тепловой мощности и пропускной способности тепловых сетей. Также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 №4388-р «Изменения, которые вносятся в таблицу 1 перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2020 г. №232-р» на Костромской ТЭЦ-2 планируется реализация проекта модернизации:

- Замена в полном объеме элементов КА ст.№3, №4 барабанного типа с увеличением паропроизводительности с 210 до 250 т/ч;

- Замена ЦВД теплофикационной паровой турбины ст.№2 с увеличением установленной мощности с 110 до 120 МВт.

Вариативность в мероприятиях схемы теплоснабжения предусмотрена относительно мероприятий, направленных на обеспечение тепловой энергией как существующих зон, так и зон перспективного строительства, необеспеченных в настоящее время источниками теплоснабжения.

В существующих зонах теплоснабжения, расположенных в центральной части города Костромы, основными теплоисточниками являются ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. При этом потребители центральной части города находятся на концевых участках тепловых сетей от обеих ТЭЦ. На тепловых вводах потребителей напор теплоносителя часто имеет значение ниже минимально допустимого значения. Техническое состояние распределительных тепловых сетей, проложенных в период с 1960- по 1990 годы, близко к аварийному.

Следует сокращать радиус теплоснабжения и протяженность трубопроводов от ТЭЦ с одновременным повышением на них тепловой нагрузки за счет присоединения к магистральным сетям микрорайонов новой застройки жилыми и социальными объектами, расположенными в зонах их теплоснабжения. Так для ТЭЦ-2 значительной дополнительной тепловой нагрузкой будет строящийся микрорайон по Кинешемскому шоссе. При этом администрации городского округа нельзя выдавать разрешения на поквартирное отопление МКД высотой более 3-х этажей (требование СП282). В то же время в новых микрорайонах теплоснабжение социальных объектов следует предусматривать от автономных теплоисточников по причине неудовлетворительного состояния и низкой надежности магистральных и распределительных тепловых сетей от обеих станций.

Теплоснабжение центральной части города следует постепенно переводить на поквартирное отопление (для зданий не выше 3 этажей), автономное теплоснабжение для нежилых зданий и с помощью квартальных газовых котельных.

Существующие газовые котельные со старыми чугунными и стальными водотрубными котлами следует реконструировать в современные энергоэффективные, надежные и долговечные теплоисточники с использованием жаротрубных котлов, котловой и общекотельной автоматики. В виду отсутствия в центральной части города свободных земельных участков, новое оборудование следует размещать в зданиях существующих котельных, предварительно демонтировав в них старое оборудование. При неудовлетворительном состоянии зданий котельных (например, ул. Советская, 22а) вся котельная подлежит сносу и на ее месте монтируется новая блочно-модульная.

При проектировании и строительстве новых квартальных и автономных котельных следует более тщательно подходить к определению тепловой нагрузки и тепловой мощности новой котельной. Расчет тепловой нагрузки производится по методике, изложенной в СП50.13330.2012. Методика определения тепловых нагрузок по строительному объему здания, изложенная в МДК-4-05-2004. отменена. В таблице 4.3. показано, что 6 новых БМК и АИТ построены с дефицитом тепловой мощности.

Возможны 2 реальных варианта (сценария) развития систем теплоснабжения городского округа город Кострома:

Сценарий 1.

Сохранение существующей системы теплоснабжения городского округа. При этом сценарии производится ежегодный ремонт ТЭЦ согласно проектов модернизации станций, разработанных ПАО «ТГК-2», ремонт существующих старых котельных согласно планов капитального и текущего ремонтов, разработанных МУП г. Костромы «Городские сети». При этом сценарии сохраняется весь штат котельных и затраты на его содержание, имеет место незначительное снижение расхода топлива и потребление электроэнергии.

Обе теплоснабжающие организации продолжают замену аварийных участков тепловых сетей.

Здания региональных и муниципальных социальных учреждений остаются на централизованном теплоснабжении. Их перевод на автономное теплоснабжение производится по решению соответствующих ведомств.

Перевод помещений в МКД с центрального на поквартирное отопление допускается только при наличии в зданиях коллективных вертикальных дымоходов и при условии сохранения в здании не менее 50% площади помещений, остающихся на централизованном теплоснабжении. Прокладка дымоходов через наружные стены зданий и далее по их фасадам не допускается (см. СП282).

Сценарий 2.

Частичная децентрализация существующей системы теплоснабжения городского округа. При этом сценарии производится ежегодный ремонт ТЭЦ согласно проектов модернизации станций, разработанных ПАО «ТГК-2», реконструкция всех существующих старых котельных в современные автоматизированные теплоисточники, работающие без присутствия или с минимальным количеством обслуживающего персонала (см. таблицы 1.2 и 3.1)

Обе теплоснабжающие организации продолжают не только замену аварийных участков тепловых сетей, но и плановую замену трубопроводов тепловых сетей согласно результатов их технической диагностики.

Муниципальный и региональный бюджеты выделяют средства на массовое строительство автономных теплоисточников для социальных объектов (школ, детских садов, больниц, поликлиник, учреждений культуры и дополнительного образования).

С учетом оставшихся тепловых нагрузок производится реконструкция старых квартальных и объектовых муниципальных котельных. При определении очередности реконструкции теплоисточников предпочтение следует отдавать крупным районным и квартальным паровым котельным, расположенным по ул. Московская, 105, ул. Пастуховская, 37а, ул. Береговая, 45, ул. Сутырина, 8, ул. Боровая, 4: ул. Никитская, 47в. Затем реконструироваться должны старые водогрейные котельные: ул. Советская, 22а, ул. Советская, 122, ул. Шагова, 205, стр.1, ул. Голубкова, 9а, ул. Машиностроителей, 5, стр.1, ул. Машиностроителей, 6, п. Новый, 15 и затем – более мелкие котельные.

Полный перечень мероприятий, предусмотренный схемой теплоснабжения в части источников тепловой энергии и тепловых сетей приведен в таблицах 1.1, 1.2. и 1.3.

Таблица 1.1 – Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии и расходы на их реализацию, тыс. руб. без НДС

| Шифр мероприя-тия | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий | Срок реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- |
| 001.01.02.006 | Реконструкция распределительного устройства собственных нужд (инв.№420240052) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-6кВ ТДМ котлов № 1,2,3, ПЭН-1,2,3 рабочие и резервные ввода секций 1Р,2Р,3Р,4Р в КРУ СН на вакуумные ВВ/ТЕL на КТЭЦ-2 | 41198,0 | 2024-2029 |
| 001.01.03.001 | Техническое перевооружение РУСН-3 с заменой выкатных элементов с маломасляными выключателями ВКЭ-10 1 секции на вакуумные выключатели ( Инв. №410016047) на КТЭЦ-1 | 3733,0 | 2028 |
| 001.01.03.002 | Техническое перевооружение ОРУ-110 с заменой выключателя МВ ВЛ-110 кВ «Кострома-1 - Центральная» (Инв.№ 410016051) на КТЭЦ-1 | 9308,0 | 2027 |
| 001.01.03.003 | Техническое перевооружение котлов БКЗ-210-140 ст.№№1;2 инв.№ 420240001, 420240002) с заменой приборного парка и подключением к АСУ ТП на КТЭЦ-2. | 3433,0 | 2025-2026 |
| 001.01.03.004 | Техническое перевооружение установки постоянного тока аккумуляторной батареи №2 на КТЭЦ-2 (инв. 420240139) | 12801,0 | 2025 |
| 001.01.03.005 | Техническое перевооружение ЦЭН-1,2,3 (Береговая насосная станция) с установкой насоса меньшей производительности (инв.№ 410016020) КТЭЦ-1 | 15160,0 | 2025-2026 |
| 001.01.03.006 | Техническое перевооружение АСУ ТП (регистратор Нева-OS) (инв. №420440031) КТЭЦ-2 | 23316,0 | 2026-2027 |
| 001.01.04.001 | Модернизация внутристанционной теплофикационной установки с заменой участка трубопровода тепловой сети (инв.№ 410016195) КТЭЦ-1 | 32258,0 | 2025-2028 |
| 001.01.04.002 | Модернизация электролизной установки СЭУ- 4М № Б КТЭЦ-2 (инв.№ 420140054) | 21553,0 | 2027 |
| 001.01.04.003 | Модернизация насоса конденсатного 2А КСВ 320/160 КТЭЦ-2 (инв.№ 420240028) | 11240,0 | 2026 |
| 001.01.04.004 | Модернизация оборудования фильтровального зала с монтажом гуммированного трубопровода воды №2 КТЭЦ-2 (инв. 420140158) | 4941,0 | 2025 |
| 001.01.04.005 | Модернизация системы контроля механических величин на турбине Т-100/120-130-3 ст.№2 на КТЭЦ-2 | 4410,0 | 2026 |
| 001.01.04.006 | Модернизация паровой турбины Т-100/120-130-3 № 2 с заменой газоанализаторов на КТЭЦ-2 (инв. № 420240008) | 2645,0 | 2026 |
| 001.01.04.007 | Модернизация турбины ПТ-60/130-13 ст.№1 с заменой датчиков и газоанализаторов на КТЭЦ-2 (инв. 420240007) | 7871,0 | 2025 |
| 001.01.04.008 | Модернизация ОРУ-110кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные на КТЭЦ-2 (инв.№ 420240054) | 210479,0 | 2026-2033 |
| 001.01.04.009 | Модернизация главного щита управления в части релейной защиты КТЭЦ-2 (инв.№ 420340116) | 21835,0 | 2028-2029 |
| 001.01.04.010 | Модернизация напорных трубопроводов водопроводов добавочной воды с монтажом ультразвуковых расходомеров КТЭЦ-2 (инв.№ 420120805) | 4599,0 | 2026-2029 |
| 001.01.04.012 | Модернизация паровой турбины ПТ-60-130/13 №1 в части системы возбуждения КТЭЦ-2 (инв.№ 420240007) | 52825,0 | 2028-2029 |
| 001.01.04.013 | Приобретение оборудования, не требующее монтажа | 35660,0 | 2024-2028 |
| 001.01.04.015 | Монтаж СКС на Костромской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» | 9435,0 | 2028 |
| 001.01.04.016 | Монтаж системы телефонной связи (АТС) на КТЭЦ-1 | 8033,0 | 2026 |
| 001.01.04.017 | Приобретение оборудования, не требующее монтажа ИТ | 5140,0 | 2024-2028 |
| 002.01.01.001 | Строительство автоматизированной котельной по адресу: г. Кострома, пос. Учхоз | 21313,8 | 2023-2024 |
| 002.01.04.001 | Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Солоница, 5 | 15041,3 | 2023-2025 |
| 002.01.04.002 | Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Вокзальная, 1 пом.1 | 650,0 | 2025 |
| 002.01.04.003 | Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105 | 16361,0 | 2023-2025 |
| 002.01.04.009 | Модернизация муниципальной котельной улица 2-я Загородная, 40а | 40928,2 | 2027 |
| 002.01.04.010 | Модернизация муниципальной котельной шоссе Кинешемское, 72 | 24009,9 | 2027 |
| 002.01.04.011 | Модернизация муниципальной котельной шоссе Кинешемское, 86 | 28270,9 | 2028 |
| 002.01.04.012 | Модернизация муниципальной котельной поселок Новый, 15 | 11882,9 | 2028 |
| 002.01.04.013 | Модернизация муниципальной котельной улица Пастуховская, 37 | 24134,9 | 2027 |
| 002.01.04.014 | Модернизация муниципальной котельной улица Почтовая, 9 | 7640,0 | 2026-2027 |
| 002.01.04.015 | Модернизация муниципальной котельной улица Просвещения, 22 стр.1 | 32460,5 | 2026-2027 |
| 002.01.04.016 | Модернизация муниципальной котельной улица Сплавщиков, 4 | 13783,1 | 2025-2026 |
| 002.01.04.017 | Модернизация муниципальной котельной улица Сутырина, 8 | 9426,9 | 2025-2026 |
| 001.01.03.007 | Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 1 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя | 474,0 | 2027 |
| 001.01.03.008 | Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 2 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя | 494,9 | 2028 |
| 001.01.03.009 | Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 3 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя | 516,7 | 2029 |
| 001.01.03.010 | Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 4 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя | 539,4 | 2029 |
| 002.01.01.002 | Строительство четырех автоматизированных котельных для переключения потребителей и тепловых сетей ПАО "ТГК-2" (от тепловой камеры К-27 влево) на автономные источники теплоснабжения | 179955,7 | 2024-2026 |
| 002.01.01.003 | Строительство новой БМК "Санаторий Костромской" | 2000,0 | 2025-2026 |
| 001.01.01.001 | Перевод жилого дома ул. 2 Волжская, 15 на автономное отопление | 2000,0 | 2025 |
|  |  | 1001045,1 |  |

Таблица 1.2. Затраты на строительство или реконструкцию муниципальных котельных

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес котельной | нагрузка на котлы, Гкал/ч | нагрузка на котлы, МВт | Рекомендуемая тепл. мощность | цена по НЦС81-02-19-2025 тыс. руб. | цена с НДС,  тыс. руб. |
| 1 | Котельная ул. Береговая, 45 | 10,709 | 12,452 | 3\*4+2=14 МВт | 102038,7 | 122446,5 |
| 2 | Котельная ул. Боровая, 4 | 13,440 | 15,628 | 4\*4 =16 МВт | 107609,9 | 129131,9 |
| 3 | Котельная ул. Водяная, 95а | 1,863 | 2,166 | 3\*0,75=2,25 МВт | 24505,3 | 29406,4 |
| 4 | Котельная ул. Вокзальная, 1 | 0,759 | 0,883 | 2\*0,4+0,2=1,0 МВт | 11866,3 | 14239,5 |
| 5 | Котельная ул. Голубкова, 9а | 6,443 | 7,491 | 2\*3,5 т+1,0=8 МВт | 52974,6 | 63569,6 |
| 6 | Котельная ул. 2-я Загородная, 40а | 2,171 | 2,524 | 3\*1,0=3,0МВт | 30918,7 | 37102,5 |
| 7 | Котельная Кинешемское шоссе, 72 | 1,057 | 1,229 | 3\*0,5=1,5 МВт | 17214,4 | 20657,3 |
| 8 | Котельная Кинешемское шоссе, 86 | 1,170 | 1,360 | 3\*0,5=1,5 МВт | 17214,4 | 20657,3 |
| 9 | Котельная ул. Машиностроителей, 5 стр.1 | 7,179 | 8,348 | 3\*3=9,0 МВт | 58783,3 | 70539,9 |
| 10 | Котельная ул. Машиностроителей, 6 | 2,258 | 2,626 | 3\*1,0=3,0 МВт | 30918,7 | 37102,5 |
| 11 | Котельная п. Новый, 15 | 9,881 | 11,490 | 3\*4,0=12,0 МВт | 96221,9 | 115466,3 |
| 12 | Котельная ул. Партизанская, 37 стр.1 | 0,270 | 0,314 | 2\*0,2=0,4 МВт | 6757,1 | 8108,5 |
| 13 | Котельная ул. Пастуховская, 37 | 26,976 | 31,368 | 4\*8,0=32,0 МВт | 134393,9 | 161272,7 |
| 14 | Котельная ул. Просвещения, 22 стр.1 | 1,527 | 1,776 | 3\*0,7=2,1 МВт | 23117,3 | 27740,8 |
| 15 | Котельная ул. Советская, 22а | 1,406 | 1,634 | 3\*0,6=1,8 МВт | 20236,1 | 24283,3 |
| 16 | Котельная ул. Солоница, 5 | 1,145 | 1,331 | 3\*0,5=1,5 МВт | 17214,4 | 20657,3 |
| 17 | Котельная ул. Сплавщиков, 4 | 0,683 | 0,794 | 2\*0,5=1,0 МВт | 11866,3 | 14239,5 |
| 18 | Котельная ул. Сутырина, 8 | 8,922 | 10,374 | 3\*4=12,0 МВт | 96221,9 | 115466,3 |
| 19 | Котельная п. Учхоза | 0,615 | 0,715 | 2\*0,4=0,8 МВт | 10833,4 | 13000,1 |
| 20 | Котельная ул. Шагова, 205 стр.1 | 8,035 | 9,343 | 3\*3,5=10,5 МВт | 67157,3 | 80588,8 |
| 21 | Котельная ул. Московская, 105 | 90,458 | 105,183 | 4\*30=120,0 МВт | 439433,2 | 527319,8 |
| 22 | Котельная ул. Советская, 122а | 4,929 | 5,731 | 3\*2,0=6,0 МВт | 40815,3 | 48978,3 |
| 23 | Котельная п. Санаторий Костромской | 1,376 | 1,600 | 3\*0,6=1,8 МВт | 20236,1 | 24283,3 |
| 24 | Котельная ул. Никитская, 47в | 42,920 | 49,908 | 3\*14,0=42,0 МВт | 155793,7 | 186952,4 |
|  | Итого |  |  |  | 1594342,3 | 1913210,7 |

Суммарные затраты на реконструкцию муниципальных котельных оцениваются в ценах 2025 года в **1913210,7 тыс. руб.** с НДС. При реконструкции котельных в более поздний период при определении стоимости работ на год их проведения следует применять дефляторы, значение которых следует принимать соответствующими прогнозируемой годовой инфляции.

Таблица 1.3 – Перечень мероприятий на тепловых сетях

| **Стоимость проектов** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подгруппа проектов 02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"** | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 268721,7 | 554795,8 | 699229,5 | 664300,4 | 88172,8 | 11296,6 | 20909,8 | 26410,3 | 7362,8 | 13638,7 | 5338,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 545889,5 | 1100685,3 | 1799914,8 | 2464215,1 | 2552387,9 | 2563684,5 | 2584594,3 | 2611004,6 | 2618367,4 | 2632006,1 | 2637344,9 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 210101,0 | 274114,0 | 241835,0 | 243443,0 | 58683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 18059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 40561,5 | 16237,8 | 41026,5 | 66111,4 | 29489,8 | 11296,6 | 20909,8 | 26410,3 | 7362,8 | 13638,7 | 5338,8 |
| Прочие источники финансирования | 0,0 | 264444,0 | 416368,0 | 354746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Проекты ЕТО №1** | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 241611,1 | 554408,3 | 690255,7 | 613609,0 | 68075,1 | 2162,0 | 8776,4 | 5202,6 | 5500,1 | 6167,8 | 5338,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 464571,3 | 1018979,6 | 1709235,2 | 2322844,2 | 2390919,4 | 2393081,3 | 2401857,7 | 2407060,3 | 2412560,4 | 2418728,2 | 2424067,0 |
| **Источники инвестиций, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 210101,0 | 274114,0 | 241835,0 | 243443,0 | 58683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 31510,1 | 15850,3 | 32052,7 | 15420,0 | 9392,1 | 2162,0 | 8776,4 | 5202,6 | 5500,1 | 6167,8 | 5338,8 |
| Прочие источники финансирования | 0,0 | 264444,0 | 416368,0 | 354746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подгруппа проектов 001.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки** | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 31510,1 | 15850,3 | 32052,7 | 15420,0 | 9392,1 | 2162,0 | 8776,4 | 5202,6 | 5500,1 | 6167,8 | 5338,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 44068,3 | 59918,6 | 91971,2 | 107391,2 | 116783,4 | 118945,3 | 127721,7 | 132924,3 | 138424,4 | 144592,2 | 149930,9719 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 190 мест, улица Новосельская, 59 с тепловой нагрузкой - 0,173 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 1143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 1225,6 | 1225,6 | 1225,6 | 1225,6 | 1225,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 400 мест, улица Рабочая 7-я, 41 с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,6 | 2407,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,6 | 2580,2 | 2580,2 | 2580,2 | 2580,2 | 2580,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 400 мест, улица Рабочая 7-я с тепловой нагрузкой - 0,365 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,2 | 2528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,2 | 2709,2 | 2709,2 | 2709,2 | 2709,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 140 мест, улица Рабочая 1-я, 19а с тепловой нагрузкой - 0,128 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,4 | 884,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,4 | 948,2 | 948,2 | 948,2 | 948,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации, квартал, ограниченный улицами Красноармейской, Полянской, Новополянской, Горького с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 995,4 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 1066,8 | 1066,8 | 1066,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест, улица Мясницкая, 11а с тепловой нагрузкой - 0,255 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,2 | 1858,1 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,2 | 1991,3 | 1991,3 | 1991,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест, улица Свердлова, 51а с тепловой нагрузкой - 0,319 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,8 | 2438,7 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,8 | 2613,5 | 2613,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест, улица Смоленская, 23а с тепловой нагрузкой - 0,255 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,9 | 1951,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,9 | 2090,8 | 2090,8 |
| **тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест, улица Мясницкая, 42 с тепловой нагрузкой - 0,255 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,8 | 2048,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,8 | 2195,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации, в районе переулка Солнечного с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,7 | 1097,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,7 | 1176,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест, проезд Сосновый 2-й, 18 с тепловой нагрузкой - 0,374 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 1747,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1747,6 | 1747,6 | 1747,6 | 1747,6 | 1747,6 | 1747,6 | 1747,6 | 1747,6 | 1747,6 | 1747,6 | 1747,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации, улица Димитрова, 5 с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 749,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 749,0 | 749,0 | 749,0 | 749,0 | 749,0 | 749,0 | 749,0 | 749,0 | 749,0 | 749,0 | 749,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 70 мест, улица Новоселов, 26 с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 26,3 | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 26,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.014 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации, улица Индустриальная, в районе дома №32 с тепловой нагрузкой - 0,16 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 56,4 | 801,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 56,4 | 857,8 | 857,8 | 857,8 | 857,8 | 857,8 | 857,8 | 857,8 | 857,8 | 857,8 | 857,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.015 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест, планируемый район к юго-западу от парка Победы с тепловой нагрузкой - 0,374 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 140,7 | 2000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 140,7 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.016 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест, планируемый район к юго-западу от парка Победы с тепловой нагрузкой - 0,374 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 140,7 | 2000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 140,7 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 | 2141,6 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.017 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 120 мест, в районе улицы Жужелинской с тепловой нагрузкой - 0,109 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 365,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 391,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.018 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общеобразовательной организации (начальная школа с детским садом на 100 мест), в районе улицы Запрудня с тепловой нагрузкой - 0,092 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 319,5 | 319,5 | 319,5 | 319,5 | 319,5 | 319,5 | 319,5 | 319,5 | 319,5 | 319,5 | 319,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.019 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общеобразовательной организации на 825 мест, в районе улиц Новый Быт, Рабочая 7-я с тепловой нагрузкой - 0,761 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 281,8 | 4006,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 281,8 | 4288,4 | 4288,4 | 4288,4 | 4288,4 | 4288,4 | 4288,4 | 4288,4 | 4288,4 | 4288,4 | 4288,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.020 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общеобразовательной организации на 1000 мест, улица Рабочая 5-я с тепловой нагрузкой - 0,923 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 341,6 | 4856,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 341,6 | 5198,1 | 5198,1 | 5198,1 | 5198,1 | 5198,1 | 5198,1 | 5198,1 | 5198,1 | 5198,1 | 5198,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.021 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общеобразовательной организации, улица Мясницкая, 19а с тепловой нагрузкой - 0,138 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 54,8 | 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 54,8 | 834,3 | 834,3 | 834,3 | 834,3 | 834,3 | 834,3 | 834,3 | 834,3 | 834,3 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.022 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общеобразовательной организации на 1320 мест, улица Новоселов, 11 с тепловой нагрузкой - 1,218 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 482,5 | 6859,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 482,5 | 7341,8 | 7341,8 | 7341,8 | 7341,8 | 7341,8 | 7341,8 | 7341,8 | 7341,8 | 7341,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.023 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общеобразовательной организации, планируемый район к юго-западу от парка Победы с тепловой нагрузкой - 0,116 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 697,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 746,2 | 746,2 | 746,2 | 746,2 | 746,2 | 746,2 | 746,2 | 746,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.024 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект дополнительного образования с возможностью размещения объекта спорта, в районе дома №14 в микрорайоне Юбилейный с тепловой нагрузкой - 0,116 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 289,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 310,7 | 310,7 | 310,7 | 310,7 | 310,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.025 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект спорта, территория, ограниченная улицей Заречной до улицы Запрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,7 | 1699,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,7 | 1820,1 | 1820,1 | 1820,1 | 1820,1 | 1820,1 | 1820,1 | 1820,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.026 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект спорта, проспект Мира, 157а с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 635,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 680,7 | 680,7 | 680,7 | 680,7 | 680,7 | 680,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.027 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение. Ледовая дорожка, в районе парка Победы с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,3 | 1873,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,3 | 2007,9 | 2007,9 | 2007,9 | 2007,9 | 2007,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.028 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, улица Самоковская, 8а с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия Районная котельная КТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 735,3 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 788,0 | 788,0 | 788,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.029 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Взрослая поликлиника ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа №1" на 500 посещений в смену, проспект Текстильщиков, 17 с тепловой нагрузкой - 0,438 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 539,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 | 576,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.030 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Отделение взрослой поликлиники №3 ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа №1", улица Запрудня, 15 с тепловой нагрузкой - 0,337 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 31,2 | 443,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 31,2 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 |
| **тепловой сети для подключения перспективного потребителя Крытый манеж на территории Костромского ипподрома, проспект Мира, 159 с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 647,9 | 647,9 | 647,9 | 647,9 | 647,9 | 647,9 | 647,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.032 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание областного государственного бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания по г. Костроме". Мощность форм нестационарного обслуживания - от 1000 человек в год, улица Рабочая 3-я, 33 с тепловой нагрузкой - 0,387 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,6 | 2714,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,6 | 2909,4 | 2909,4 | 2909,4 | 2909,4 | 2909,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.033 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание областного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Костромской автодорожный колледж", улица Профсоюзная, 36 с тепловой нагрузкой - 0,194 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,2 | 1425,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,2 | 1527,5 | 1527,5 | 1527,5 | 1527,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.034 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание областного государственного бюджетного профессионального учреждения "Костромской автотранспортный колледж", улица Спасокукоцкого, 40 с тепловой нагрузкой - 0,194 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,3 | 1496,5 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,3 | 1603,8 | 1603,8 | 1603,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.035 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова", проспект Текстильщиков, 73 с тепловой нагрузкой - 0,194 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 559,4 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 599,5 | 599,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.036 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект анаэробного компостирования отходов (225 тыс. тонн/год (из них ТКО 126)), - с тепловой нагрузкой - 0,249 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 445,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 476,5 | 476,5 | 476,5 | 476,5 | 476,5 | 476,5 | 476,5 | 476,5 | 476,5 | 476,5 | 476,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.037 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект по производству ПЭТ - флекс (1,2 тыс. тонн/год), - с тепловой нагрузкой - 0,249 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 1250,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1338,5 | 1338,5 | 1338,5 | 1338,5 | 1338,5 | 1338,5 | 1338,5 | 1338,5 | 1338,5 | 1338,5 | 1338,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.038 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилой дом по улице Новосельская, 61, Проект планировки территории, в границах территории ограниченной ул. Ленина, Пушкина, Цветочной с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 802,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.039 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка, Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Комсомольской , 1 мая, юго-восточной границей з.у. с к. н. 44:27:040116:7, урезом воды реки Волги с тепловой нагрузкой - 0,915 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 97,9 | 1391,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 97,9 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.040 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка, Проект планировки территории, в границах территории органиченной улицами Красноармейской, полянской, Ново-Полянской, Горького с тепловой нагрузкой - 0,915 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 279,6 | 3974,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 279,6 | 4254,4 | 4254,4 | 4254,4 | 4254,4 | 4254,4 | 4254,4 | 4254,4 | 4254,4 | 4254,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.041 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка, Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Козуева, Полянской, Юных пионеров, Горького с тепловой нагрузкой - 1,107 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 349,7 | 4971,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 349,7 | 5320,8 | 5320,8 | 5320,8 | 5320,8 | 5320,8 | 5320,8 | 5320,8 | 5320,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.042 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка, Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова. Сенной, проездом от ул. Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира с тепловой нагрузкой - 0,075 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 336,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 359,9 | 359,9 | 359,9 | 359,9 | 359,9 | 359,9 | 359,9 | 359,9 |
| **тепловой сети для подключения перспективного потребителя Застройка производственного назначения, Проект планировки территории, в районе бульвара Петрковского, площади Конституции, земельных участков по улице Советской, 118 с тепловой нагрузкой - 0,282 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,9 | 836,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,9 | 896,0 | 896,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.044 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Помещения общественного назначения, Проект планировки территории, в районе бульвара Петрковского, площади Конституции, земельных участков по улице Советской, 118 с тепловой нагрузкой - 0,26 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,2 | 2192,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,2 | 2350,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.045 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка, Проект планировки территории, ограниченной улицами Сусанина Ивана, Мясницкой, 8 Марта, Свердлова с тепловой нагрузкой - 2,827 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 387,1 | 5503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 387,1 | 5890,4 | 5890,4 | 5890,4 | 5890,4 | 5890,4 | 5890,4 | 5890,4 | 5890,4 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.046 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка, Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей месного значения от улицы Заречной до улицыЗапрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома с тепловой нагрузкой - 0,865 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 257,4 | 3658,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 257,4 | 3916,1 | 3916,1 | 3916,1 | 3916,1 | 3916,1 | 3916,1 | 3916,1 | 3916,1 | 3916,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.047 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Общественно-деловая застройка, Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей месного значения от улицы Заречной до улицыЗапрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома с тепловой нагрузкой - 0,486 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 203,1 | 2887,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 203,1 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.048 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственная застройка, Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей месного значения от улицы Заречной до улицы Запрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома с тепловой нагрузкой - 1,07 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,5 | 6976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,5 | 7471,7 | 7471,7 | 7471,7 | 7471,7 | 7471,7 | 7471,7 | 7471,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.049 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка, Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской, Красноармейской, переулком Осторожный 2-й с тепловой нагрузкой - 0,101 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 186,7 | 186,7 | 186,7 | 186,7 | 186,7 | 186,7 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.050 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя «Нежилое строение «Ансамбль торговых рядов Гостиный двор: корпус Е», пл. Советская, Мелочные ряды внутри Красных рядов, помещение 4 с тепловой нагрузкой - 0,086 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 11,6 | 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 11,6 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.051 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилые помещения - 1,2,3 этаж (АБК), ул. Коммунаров, д.5 с тепловой нагрузкой - 0,656 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 64,0 | 910,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 64,0 | 974,5 | 974,5 | 974,5 | 974,5 | 974,5 | 974,5 | 974,5 | 974,5 | 974,5 | 974,5 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.052 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административное здание литер А, ул. Центральная, д. 17 с тепловой нагрузкой - 0,152 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 23,9 | 339,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 23,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.053 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города, Рыбные ряды, корпус.2, XVIII – XIX вв. с тепловой нагрузкой - 0,372 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 77,0 | 1094,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 77,0 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.054 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города, Рыбные ряды, корпус.2, XVIII – XIX вв. с тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 10,6 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10,6 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.058 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Учебное здание, ул. Пушкина, 2А с тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 71,4 | 1015,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 71,4 | 1087,0 | 1087,0 | 1087,0 | 1087,0 | 1087,0 | 1087,0 | 1087,0 | 1087,0 | 1087,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.059 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое Здание, наименование Здание – учебный корпус, кадастровый номер 44:27:040526:126, нежилое Здание, наименование Здание – гараж, кадастровый номер 44:27:040526:128, ул. Галичская, 102 с тепловой нагрузкой - 0,177 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 37,1 | 526,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 37,1 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.060 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое строение – здание гаража, лит. В, кадастровый номер 44:27:060801:167, п. Высоково с тепловой нагрузкой - 0,098 Гкал/ч в зоне действия Костромская ТЭЦ-2 (ПАО «ТГК-2»)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 656,6 | 9333,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 656,6 | 9990,1 | 9990,1 | 9990,1 | 9990,1 | 9990,1 | 9990,1 | 9990,1 | 9990,1 | 9990,1 |
| **Подгруппа проектов 001.02.01.061 - Строительство теплотрассы от 1ТК-47 вправо до границ земельного участка объекта капитального строительства комплекса офисных зданий с общественными помещениями по адресу в районе дома № 1 по улице Березовая роща г. Кострома в зоне действия Костромская ТЭЦ-2** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 25518,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 27308,8 | 27308,8 | 27308,8 | 27308,8 | 27308,8 | 27308,8 | 27308,8 | 27308,8 | 27308,8 | 27308,8 | 27308,8 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.000 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 210101,00 | 538558,00 | 658203,00 | 598189,00 | 58683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 420503,0 | 959061,0 | 1617264,0 | 2215453,0 | 2274136,0 | 2274136,0 | 2274136,0 | 2274136,0 | 2274136,0 | 2274136,0 | 2274136,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.538 - Реконструкция тепловой сети на участке от К-80 до т.А, от т.А до К-82 по ул. Калиновская** | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.554 - Модернизация магистральной тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-23 по ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 4817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 4817,0 | 4817,0 | 4817,0 | 4817,0 | 4817,0 | 4817,0 | 4817,0 | 4817,0 | 4817,0 | 4817,0 | 4817,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.555 - Модернизация магистральной тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-23 по ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 20597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 20597,0 | 20597,0 | 20597,0 | 20597,0 | 20597,0 | 20597,0 | 20597,0 | 20597,0 | 20597,0 | 20597,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.557 - Модернизация теплотрассы от К-10 - Центр на участке от К-63 до К-65 по ул. Чайковского (Инв № 410011084) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 22432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 22432,0 | 22432,0 | 22432,0 | 22432,0 | 22432,0 | 22432,0 | 22432,0 | 22432,0 | 22432,0 | 22432,0 | 22432,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.559 - Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от т.1 перед 1ТК-44, через 1ТК-45 до 1ТК-46 по ул. Советская (Инв № 420120124) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 18714,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 18714,0 | 18714,0 | 18714,0 | 18714,0 | 18714,0 | 18714,0 | 18714,0 | 18714,0 | 18714,0 | 18714,0 | 18714,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.561 - Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 1ТК-26 до 1ТК-27 по ул. 2-я Волжская (Инв. № 420120127) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 14960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 14960,0 | 14960,0 | 14960,0 | 14960,0 | 14960,0 | 14960,0 | 14960,0 | 14960,0 | 14960,0 | 14960,0 | 14960,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.563 - Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-37 до 1ТК-38 по ул. Петрковский бульвар (Инв № 420120124) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 15132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 15132,0 | 15132,0 | 15132,0 | 15132,0 | 15132,0 | 15132,0 | 15132,0 | 15132,0 | 15132,0 | 15132,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.565 - Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-21, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-15 до 2ТК-16 по ул. Индустриальной, на участке от 2ТК-16 до 2ТК-17 ул. Сутырина (Инв. № 420120126) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 19620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 19620,0 | 19620,0 | 19620,0 | 19620,0 | 19620,0 | 19620,0 | 19620,0 | 19620,0 | 19620,0 | 19620,0 | 19620,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.566 - Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-21, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-15 до 2ТК-16 по ул. Индустриальной, на участке от 2ТК-16 до 2ТК-17 ул. Сутырина (Инв. № 420120126) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 24497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 24497,0 | 24497,0 | 24497,0 | 24497,0 | 24497,0 | 24497,0 | 24497,0 | 24497,0 | 24497,0 | 24497,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.568 - Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до2ТК-26,от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-23 до 2ТК-24 по ул. Профсоюзная (Инв. № 420120127) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 16502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 16502,0 | 16502,0 | 16502,0 | 16502,0 | 16502,0 | 16502,0 | 16502,0 | 16502,0 | 16502,0 | 16502,0 | 16502,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.570 - Модернизация теплотрассы по ул Бульварной до ул .Индустриальной 8 от 6ТК-8-6 до 6ТК-11 на участке от 6ТК-11 до 6ТК-14 ул. Профсоюзная (Инв. №420120160) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 4429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 4429,0 | 4429,0 | 4429,0 | 4429,0 | 4429,0 | 4429,0 | 4429,0 | 4429,0 | 4429,0 | 4429,0 | 4429,0 |
| **теплотрассы по ул Бульварной до ул .Индустриальной 8 от 6ТК-8-6 до 6ТК-11 на участке от 6ТК-11 до 6ТК-14 ул. Профсоюзная (Инв. №420120160) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 11423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 11423,0 | 11423,0 | 11423,0 | 11423,0 | 11423,0 | 11423,0 | 11423,0 | 11423,0 | 11423,0 | 11423,0 |
| **магистральной тепловой сети "Вторая нитка теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-1 до 6тк-8" на участке от 6ТК-6Б до 6ТК-6-1 3-Давыдовский (Инв. № 420120136) КТС** | | | | | | | | | | | |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.573 - Модернизация магистральной тепловой сети "Вторая нитка теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-1 до 6тк-8" на участке от 6ТК-6Б до 6ТК-6-1 3-Давыдовский (Инв. № 420120136) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 17336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 17336,0 | 17336,0 | 17336,0 | 17336,0 | 17336,0 | 17336,0 | 17336,0 | 17336,0 | 17336,0 | 17336,0 | 17336,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.575 - Модернизация магистральной тепловой сети от 1тк-63 до1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) (инв. № 420120122) на участке от 7ТК-1 до 7ТК-2 ул. 8 Марта КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 17689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 17689,0 | 17689,0 | 17689,0 | 17689,0 | 17689,0 | 17689,0 | 17689,0 | 17689,0 | 17689,0 | 17689,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.576 - Модернизация тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-17 до К-18в по ул. Маршала Новикова (Инв. № 410011083) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.577 - Модернизация тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-17 до К-18в по ул. Маршала Новикова (Инв. № 410011083) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 11520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.578 - Модернизация тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-17 до К-18в по ул. Маршала Новикова (Инв. № 410011083) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 52914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 52914,0 | 52914,0 | 52914,0 | 52914,0 | 52914,0 | 52914,0 | 52914,0 | 52914,0 | 52914,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.579 - Модернизация тепловой сети 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-92 до К-94 по ул. Новый Быт (Инв. № 410011085) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.580 - Модернизация тепловой сети 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-92 до К-94 по ул. Новый Быт (Инв. № 410011085) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 6079,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 6079,0 | 6079,0 | 6079,0 | 6079,0 | 6079,0 | 6079,0 | 6079,0 | 6079,0 | 6079,0 | 6079,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.582 - Модернизация теплотрассы Т-трассы от к-5а до к-60 на участке от К-56 до К-60 по ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 22905,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 22905,0 | 22905,0 | 22905,0 | 22905,0 | 22905,0 | 22905,0 | 22905,0 | 22905,0 | 22905,0 | 22905,0 | 22905,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.583 - Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-14 до ПНС-1 ул. Индустриальная (Инв №420120126) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.584 - Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-14 до ПНС-1 ул. Индустриальная (Инв №420120126) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 24422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 24422,0 | 24422,0 | 24422,0 | 24422,0 | 24422,0 | 24422,0 | 24422,0 | 24422,0 | 24422,0 | 24422,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.585 - Модернизация магистральной тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-3 до 7ТК-4 по ул. Стрелковая (Инв №420120132) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
| **магистральной тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-3 до 7ТК-4 по ул. Стрелковая (Инв №420120132) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 31109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 31109,0 | 31109,0 | 31109,0 | 31109,0 | 31109,0 | 31109,0 | 31109,0 | 31109,0 | 31109,0 | 31109,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.587 - Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-54а до К 139 Рабочий проспект (Инв № 410011037) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.588 - Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-54а до К 139 Рабочий проспект (Инв № 410011037) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 73739,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 73739,0 | 73739,0 | 73739,0 | 73739,0 | 73739,0 | 73739,0 | 73739,0 | 73739,0 | 73739,0 | 73739,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.589 - Модернизация теплотрассы по ул.Никитской на участке от Т-2 до дома №102 по ул. Никитской / СК-3 (Инв № 410011061) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.590 - Модернизация теплотрассы по ул.Никитской на участке от Т-2 до дома №102 по ул. Никитской / СК-3 (Инв № 410011061) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 3423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 3423,0 | 3423,0 | 3423,0 | 3423,0 | 3423,0 | 3423,0 | 3423,0 | 3423,0 | 3423,0 | 3423,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.591 - Модернизация тепловой сети от 1ТК-53 до 1ТК-53-8 на участке от 1ТК-53-7 до 1ТК-53-8 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120147) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.592 - Модернизация тепловой сети от 1ТК-53 до 1ТК-53-8 на участке от 1ТК-53-7 до 1ТК-53-8 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120147) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5023,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5023,0 | 5023,0 | 5023,0 | 5023,0 | 5023,0 | 5023,0 | 5023,0 | 5023,0 | 5023,0 | 5023,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.593 - Модернизация теплотрассы подземной к ж\д по ул. И.Сусанина от 1тк-53-8 до 1тк-53-9 на участке от 1ТК-53-8 до 1ТК-53-9 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120161) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.594 - Модернизация теплотрассы подземной к ж\д по ул. И.Сусанина от 1тк-53-8 до 1тк-53-9 на участке от 1ТК-53-8 до 1ТК-53-9 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120161) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 3507,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 3507,0 | 3507,0 | 3507,0 | 3507,0 | 3507,0 | 3507,0 | 3507,0 | 3507,0 | 3507,0 | 3507,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.595 - Модернизация тепловых сетей ул.Войкого от 53-10 до 53-11 подземных в каналах от 1тк-53-9 до т. 1тк-53-11 на участке от 1ТК-53-9 до 1ТК-53-10 по ул. Войкова (Инв № 420120146) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.596 - Модернизация тепловых сетей ул.Войкого от 53-10 до 53-11 подземных в каналах от 1тк-53-9 до т. 1тк-53-11 на участке от 1ТК-53-9 до 1ТК-53-10 по ул. Войкова (Инв № 420120146) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 3191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 3191,0 | 3191,0 | 3191,0 | 3191,0 | 3191,0 | 3191,0 | 3191,0 | 3191,0 | 3191,0 | 3191,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.597 - Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-18в до К20а ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 54667,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 54667,0 | 54667,0 | 54667,0 | 54667,0 | 54667,0 | 54667,0 | 54667,0 | 54667,0 | 54667,0 |
| **теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке от К-56 до К-86 ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 769,0 | 769,0 | 769,0 | 769,0 | 769,0 | 769,0 | 769,0 | 769,0 | 769,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.599 - Модернизация теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке от К-56 до К-86 ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС.** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55317,0 | 55317,0 | 55317,0 | 55317,0 | 55317,0 | 55317,0 | 55317,0 | 55317,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.600 - Модернизация теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке на участке от К-87 до К 87б ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС.** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 5439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5439,0 | 5439,0 | 5439,0 | 5439,0 | 5439,0 | 5439,0 | 5439,0 | 5439,0 | 5439,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.601 - Модернизация магистральной тепловой сети от СО-39 до 5ТК-19 на участке от 5ТК-20 до 5ТК-21 ул. Скворцова(инв. № 420120121) КТС.** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 12359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 12359,0 | 12359,0 | 12359,0 | 12359,0 | 12359,0 | 12359,0 | 12359,0 | 12359,0 | 12359,0 |
| **магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-43 до 1ТК-44 пл. Конституции (инв. № 420120124) КТС.** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 26485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 26485,0 | 26485,0 | 26485,0 | 26485,0 | 26485,0 | 26485,0 | 26485,0 | 26485,0 | 26485,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.603 - Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-46 до 1ТК-54 на участке от 1ТК-46 до 1ТК-47 пр-д Лазаревский (инв. № 420120131) КТС.** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 35040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 35040,0 | 35040,0 | 35040,0 | 35040,0 | 35040,0 | 35040,0 | 35040,0 | 35040,0 | 35040,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.604 - Модернизация магистральной тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-4 до 7ТК-5 ул. Боевая (инв. № 420120132) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 54162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 54162,0 | 54162,0 | 54162,0 | 54162,0 | 54162,0 | 54162,0 | 54162,0 | 54162,0 | 54162,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.605 - Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-63 до 1ТК-66 на участке от 1ТК-63 до 1ТК-65 ул. Энгельса (инв. № 420120122) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57942,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57942,0 | 57942,0 | 57942,0 | 57942,0 | 57942,0 | 57942,0 | 57942,0 | 57942,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.606 - Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-50 до К-52а ул. Задорина (инв. № 410011037) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39971,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39971,0 | 39971,0 | 39971,0 | 39971,0 | 39971,0 | 39971,0 | 39971,0 | 39971,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.607 - Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-50 до К-52а ул. Задорина (инв. № 410011037) КТС.** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58683,0 | 58683,0 | 58683,0 | 58683,0 | 58683,0 | 58683,0 | 58683,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.608 - Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-24 до К-25 ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6627,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6627,0 | 6627,0 | 6627,0 | 6627,0 | 6627,0 | 6627,0 | 6627,0 | 6627,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.609 - Модернизация теплотрассы Красноарм.-Кирпичный пер. (К-51а до К-122 - К-128а) на участке от К-127 до К-128а ул. Юных Пионеров (инв. № 410011057)** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8659,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8659,0 | 8659,0 | 8659,0 | 8659,0 | 8659,0 | 8659,0 | 8659,0 | 8659,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.610 - Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-55 до К-56 ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС.** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24142,0 | 24142,0 | 24142,0 | 24142,0 | 24142,0 | 24142,0 | 24142,0 | 24142,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-13 до 1ТК-16, от 2ТК-5 до 2ТК-11 на участке от 2ТК-9 до 2ТК-11 ул. Индустриальная (инв. № 420120130) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45285,0 | 45285,0 | 45285,0 | 45285,0 | 45285,0 | 45285,0 | 45285,0 | 45285,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы от К-10-Центр на участке от К-31 до К-32 пр-т Текстильщиков.(инв. № 410011084) КТС.** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация участка тепловой "ТТ воздушные на опорах от 2тк-26 до 2тк-30; от т.3 до 2тк-31 ЦТП "ДОС" от т.1 до т.2 вдоль школы в МКР Юбилейный, 12 (Инв № 420120135) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 25685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 25685,0 | 25685,0 | 25685,0 | 25685,0 | 25685,0 | 25685,0 | 25685,0 | 25685,0 | 25685,0 | 25685,0 | 25685,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-90 до К-24 по ул. Льнянщиков (инв.№ 410011037) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 13582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 13582,0 | 13582,0 | 13582,0 | 13582,0 | 13582,0 | 13582,0 | 13582,0 | 13582,0 | 13582,0 | 13582,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-95 до К-97 по ул. 9-я Рабочая (инв. № 410011085) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 13003,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 13003,0 | 13003,0 | 13003,0 | 13003,0 | 13003,0 | 13003,0 | 13003,0 | 13003,0 | 13003,0 | 13003,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы IТК-69 до IТК-66а ( К-18в - К-134 по ул.М-Новикова) на участке от К-134а до К-134 по ул. Маршала Новикова (инв. № 410011065) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 48374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 48374,0 | 48374,0 | 48374,0 | 48374,0 | 48374,0 | 48374,0 | 48374,0 | 48374,0 | 48374,0 | 48374,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-80 по ул. Калиновской (инв. № 410011083) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 15196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 15196,0 | 15196,0 | 15196,0 | 15196,0 | 15196,0 | 15196,0 | 15196,0 | 15196,0 | 15196,0 | 15196,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы от ТК-46 до К 32.К1 в Березовой роще на участке от 1ТК-46 до 1ТК-46-10 по ул. Советской (инв. № 420120178) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 26438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 26438,0 | 26438,0 | 26438,0 | 26438,0 | 26438,0 | 26438,0 | 26438,0 | 26438,0 | 26438,0 | 26438,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация магистральных тепловых сетей от 2ТК-21 до2ТК-26,от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-24 до 2ТК-25 в м/р Юбилейный (инв. № 420120127) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 50764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 50764,0 | 50764,0 | 50764,0 | 50764,0 | 50764,0 | 50764,0 | 50764,0 | 50764,0 | 50764,0 | 50764,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация тепловых сетей от Калориферного завода 6тк-8 до 6тк-18 на участке от 6ТК-8 до 6ТК-10 по ул. Индустриальной (инв. № 420120137) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 91164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 91164,0 | 91164,0 | 91164,0 | 91164,0 | 91164,0 | 91164,0 | 91164,0 | 91164,0 | 91164,0 | 91164,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы в м-не Паново на участке от К-12 до ЦТП-3 (инв. № 410011046) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5923,0 | 5923,0 | 5923,0 | 5923,0 | 5923,0 | 5923,0 | 5923,0 | 5923,0 | 5923,0 | 5923,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-52а до К-55 (инв. № 410011037) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 107709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 107709,0 | 107709,0 | 107709,0 | 107709,0 | 107709,0 | 107709,0 | 107709,0 | 107709,0 | 107709,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-48 до К-48а по ул. Федосеева (инв. № 410011037) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 4096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4096,0 | 4096,0 | 4096,0 | 4096,0 | 4096,0 | 4096,0 | 4096,0 | 4096,0 | 4096,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация магистральных тепловых сетей от 1ТК-27 до 1ТК-46 участке от 1ТК-34 до 1ТК-35а по ул. Гагарина (инв. № 420120124) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 37091,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 37091,0 | 37091,0 | 37091,0 | 37091,0 | 37091,0 | 37091,0 | 37091,0 | 37091,0 | 37091,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы по ул. Никитской на участке от СК-3 до СК-8 (инв. № 410011061) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 20908,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 20908,0 | 20908,0 | 20908,0 | 20908,0 | 20908,0 | 20908,0 | 20908,0 | 20908,0 | 20908,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация магистральных тепловых сетей от 2тк-4-ж/д №61-ул. Индустриальная на участке от 2ТК-4-1 до 2ТК-4-2 по ул. Индустриальной (инв. № 420120156) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 6771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6771,0 | 6771,0 | 6771,0 | 6771,0 | 6771,0 | 6771,0 | 6771,0 | 6771,0 | 6771,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация тепловых сетей СО-39 до 5тк-19 на участке от 5ТК-3а до Т.А в пос. Высоково (инв. № 420120121) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 79821,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 79821,0 | 79821,0 | 79821,0 | 79821,0 | 79821,0 | 79821,0 | 79821,0 | 79821,0 | 79821,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация магистральных тепловых сетей от 1ТК-46 до1ТК-54 подземных в каналах на участке от 1ТК-47 до 1ТК-48 по проезду Лазаревскому (инв. № 420120131) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 71354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 71354,0 | 71354,0 | 71354,0 | 71354,0 | 71354,0 | 71354,0 | 71354,0 | 71354,0 | 71354,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация магистральных тепловых сетей от 1тк-63 до1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) на участке от 1ТК-56 до 7ТК-1 по ул.8 Марта (инв. № 420120122) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 49715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 49715,0 | 49715,0 | 49715,0 | 49715,0 | 49715,0 | 49715,0 | 49715,0 | 49715,0 | 49715,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы в м-не Паново на участках от ЦТП-1 до К-13 и от К-13 до ЦТП-4 (инв. № 410011046) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 38903,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 38903,0 | 38903,0 | 38903,0 | 38903,0 | 38903,0 | 38903,0 | 38903,0 | 38903,0 | 38903,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул. Островская на участке от К-401 до Н.О.-19 по проезду Красина (инв. № 410011059) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36887,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36887,0 | 36887,0 | 36887,0 | 36887,0 | 36887,0 | 36887,0 | 36887,0 | 36887,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация второй нитки теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-1 до 6тк-8на участке от 6ТК-3 до 6ТК-8 по ул. Индустриальной (инв. № 4200120136) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153142,0 | 153142,0 | 153142,0 | 153142,0 | 153142,0 | 153142,0 | 153142,0 | 153142,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация магистральных тепловых сети от 2ТК-21 до2ТК-26,от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 1ТК-22 до 1ТК-23 по ул. Кинешемское шоссе (инв. № 420120127) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25597,0 | 25597,0 | 25597,0 | 25597,0 | 25597,0 | 25597,0 | 25597,0 | 25597,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация второй нитки теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-1 до 6тк-8 на участках от 6ТК-6 до 6ТК-6Б, от 6ТК-6-1 до 6ТК-6-2, от 6ТК-6-2 до 6ТК-6-4 по ул. Индустриальной (инв. № 4200120136) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28104,0 | 28104,0 | 28104,0 | 28104,0 | 28104,0 | 28104,0 | 28104,0 | 28104,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы по ул Бульварной до ул .Индустриальной 8 от 6ТК-8-6 до 6ТК-11 на участке от 6ТК-11-1 до 6ТК-11-2 по ул. Профсоюзной (инв. №420120160) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45168,0 | 45168,0 | 45168,0 | 45168,0 | 45168,0 | 45168,0 | 45168,0 | 45168,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы по ул. Самоковская-Заволжская на участке от К-3 до ИПП "Кострома" по ул.Самоковской (инв. №410011020) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51733,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51733,0 | 51733,0 | 51733,0 | 51733,0 | 51733,0 | 51733,0 | 51733,0 | 51733,0 |
| **Подгруппа проектов 001.02.03.611 - Модернизация теплотрассы по ул. Самоковская-Заволжская на участке от К-9 до ЦТП-1 в м/р Паново (инв. №410011020) КТС** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14115,0 | 14115,0 | 14115,0 | 14115,0 | 14115,0 | 14115,0 | 14115,0 | 14115,0 |
| **Проекты ЕТО №2** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 27110,6 | 387,5 | 8948,1 | 50325,7 | 20097,6 | 8745,4 | 6703,8 | 21112,6 | 485,6 | 6774,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 81318,1 | 81705,7 | 90653,8 | 140979,4 | 161077,1 | 169822,4 | 176526,2 | 197638,8 | 198124,4 | 204898,5 | 204898,5 |
| **Источники инвестиций, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 18059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 9051,4 | 387,5 | 8948,1 | 50325,7 | 20097,6 | 8745,4 | 6703,8 | 21112,6 | 485,6 | 6774,1 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 9051,42 | 387,55 | 8948,09 | 50325,66 | 20097,63 | 8745,36 | 6703,79 | 21112,56 | 485,60 | 6774,10 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 62960,0 | 63347,5 | 72295,6 | 122621,2 | 142718,9 | 151464,2 | 158168,0 | 179280,6 | 179766,2 | 186540,3 | 186540,3 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 140 мест, улица Линейная, 5 с тепловой нагрузкой - 0,128 Гкал/ч в зоне действия АИТ улица Линейная, 5 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 988,0 | 13126,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 988,0 | 14114,9 | 14114,9 | 14114,9 | 14114,9 | 14114,9 | 14114,9 | 14114,9 |
| **тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 180-200 мест, Некрасовское шоссе, 44 с тепловой нагрузкой - 0,182 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Береговая, 45 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 1186,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 1271,0 | 1271,0 | 1271,0 | 1271,0 | 1271,0 | 1271,0 | 1271,0 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации, проезд Студенческий, 23а с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 893,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 956,8 | 956,8 | 956,8 | 956,8 | 956,8 | 956,8 | 956,8 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 320 мест, в районе улицы Олега Юрасова с тепловой нагрузкой - 0,292 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,2 | 1904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,2 | 2039,2 | 2039,2 | 2039,2 | 2039,2 | 2039,2 | 2039,2 | 2039,2 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 120 мест, в районе улицы Олега Юрасова с тепловой нагрузкой - 0,109 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 799,8 | 799,8 | 799,8 | 799,8 | 799,8 | 799,8 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 120 мест, в районе улицы Олега Юрасова с тепловой нагрузкой - 0,109 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 799,8 | 799,8 | 799,8 | 799,8 | 799,8 | 799,8 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации, в районе пересечения улиц Магистральной и Олега Юрасова с тепловой нагрузкой - 0,137 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 984,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 | 1055,5 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 240 мест, проезд Южный, 1 с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,9 | 1574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,9 | 1687,2 | 1687,2 | 1687,2 | 1687,2 | 1687,2 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 240 мест, Волгореченское шоссе с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,5 | 1653,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,5 | 1771,6 | 1771,6 | 1771,6 | 1771,6 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание дошкольной образовательной организации на 240 мест, в районе пересечения улиц Магистральной и Московской с тепловой нагрузкой - 0,219 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,5 | 1653,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,5 | 1771,6 | 1771,6 | 1771,6 | 1771,6 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общеобразовательной организации на 1135 мест, улица Александра Зиновьева, 6 с тепловой нагрузкой - 0,879 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 380,5 | 5408,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 380,5 | 5789,3 | 5789,3 | 5789,3 | 5789,3 | 5789,3 | 5789,3 | 5789,3 | 5789,3 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание общеобразовательной организации на 825 мест, в районе пересечения улиц Магистральной, Московской с тепловой нагрузкой - 0,639 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,6 | 4374,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,6 | 4688,5 | 4688,5 | 4688,5 | 4688,5 | 4688,5 | 4688,5 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Спортивная площадка, проезд Речной с тепловой нагрузкой - 0,403 Гкал/ч в зоне действия АИТ проспект Речной, 72 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 163,0 | 2317,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 163,0 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Открытое физкультурно-спортивное сооружение. Скоростной спуск, в районе улицы Дачный с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Почтовая, 9 (МУП г. Костромы "Городские сети"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 2762,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 2960,7 | 2960,7 | 2960,7 | 2960,7 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект спорта, в районе улицы Олега Юрасова с тепловой нагрузкой - 0,403 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 163,0 | 2317,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 163,0 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 | 2480,6 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Физкультурно-оздоровительный комплекс, территория, расположенная на пересечении улиц Магистральной и Радиозаводской с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети"** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 158,4 | 2252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 158,4 | 2410,6 | 2410,6 | 2410,6 | 2410,6 | 2410,6 | 2410,6 | 2410,6 | 2410,6 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Открытое физкультурно-спортивное сооружение. Лыжероллерная трасса, в районе улыци Магистральной, 40 с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,5 | 2386,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,5 | 2556,0 | 2556,0 | 2556,0 | 2556,0 | 2556,0 | 2556,0 | 2556,0 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект спорта, в районе улицы Александра Зиновьева с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,6 | 2505,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,6 | 2685,5 | 2685,5 | 2685,5 | 2685,5 | 2685,5 | 2685,5 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект спорта, территория в районе пересечения улиц Магистральной, Московской с тепловой нагрузкой - 0,366 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,6 | 2631,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,6 | 2819,7 | 2819,7 | 2819,7 | 2819,7 | 2819,7 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ОГБУЗ "Родильный дом Костромы" на 150 коек, в районе санатория "Костромской" и улицы Радиозаводской с тепловой нагрузкой - 0,152 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 61,5 | 874,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 61,5 | 935,6 | 935,6 | 935,6 | 935,6 | 935,6 | 935,6 | 935,6 | 935,6 | 935,6 |
| **тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка, Проект планировки территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности с тепловой нагрузкой - 0,585 Гкал/ч в зоне действия Котельная поселок Волжский (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 365,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 391,5 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая и общественная застройка, Проект планировки территории, в границах территории ограниченной границей города Костромы, садоводческим товариществом «Судостроитель», границами земельных участков по улице Береговой, 55 в городе Кострома с тепловой нагрузкой - 6,64 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Береговая, 45 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2874,2 | 40858,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2874,2 | 43732,6 | 43732,6 | 43732,6 | 43732,6 | 43732,6 | 43732,6 | 43732,6 | 43732,6 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка, Проект планировки территории, в границах территории ограниченной шоссе Волгореченским, улицами Магистральной, Олега Юрасова, юго-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:080610:410, юго-западной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:080610:408, юго-восточными, восточными и северо-восточными границами земельного участка с кадастровым номером 44:27:080610:21, улицами Магистральной, Радиозаводской, северо-западной и северо-восточной границами земельного участка с кадастровым номером 44:27:080608:4, границей города Костромы «Агашкина гора-2» с тепловой нагрузкой - 0,814 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Московская, 105 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,6 | 6774,1 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,6 | 7259,7 | 7259,7 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Жилая застройка, Проект планировки территории, в границах комплексного развития территории жилой застройки города Костромы по проезду Судостроителей, в районе домов 1-19 с тепловой нагрузкой - 1,993 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Водяная, 95а (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1078,4 | 15043,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1078,4 | 16122,1 | 16122,1 | 16122,1 | 16122,1 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Обустройство военного городка №3, расположенного в г. Кострома, этап 1» (шифр объекта Т-26/22-110), ул. Никитская, военный городок №3 с тепловой нагрузкой - 1,802 Гкал/ч в зоне действия Котельная улица Никитская, 47в (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 9051,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9686,5 | 9686,5 | 9686,5 | 9686,5 | 9686,5 | 9686,5 | 9686,5 | 9686,5 | 9686,5 | 9686,5 | 9686,5 |
| **Подгруппа проектов 002.02.03.000 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 18059,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 |
| **Подгруппа проектов 002.02.01.009 - Реконструкция тепловых сетей, связанная с переключением потребителей от источника теплоснабжзения Костромская ТЭЦ-1 на автономные источники теплоснабжения, а именно реконструкция тепловых сетей по адресу: г. Кострома, пр. Мира, 114 общей протяженностью 522 м в однотрубном исчислении на следующих участках: СК-1 - СК-2, кв. 142 (инв. №Б00000464 (2457)) СК-3 - СК-4, кв. 142 (инв. №Б00000466 (2460)) СК-11 - Хирургия (инв. №Б00000438 (1869)) т.10 - СК-11 (инв. №Б00000436 (1867)) СК-2 - СК-3 кв. 142 инв. № 00000465 (2459) СК-3 - до здания по пр. Мира, 114 (инв. №ОБ-000747) в зоне действия АК-1 пр. Мира, 114 (МУП г. Костромы "Городские сети")** | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 18059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 | 18358,2 |

**2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения**

Сравнение технико-экономических показателей рассматриваемых вариантов развития систем теплоснабжения приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Сравнение технико-экономических показателей по рассматриваемым вариантам

| **Наименование индикаторы** | **Ед. изм.** | **Вариант 1** | **Вариант 2** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Теплоснабжение перспективной застройки пос. Рыбное** | | | | |
| Строительство источников тепловой энергии. | млн. руб. | 19,3 | 33,5 |
| Строительство тепловых сетей | млн. руб. | 6,2 | - |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,3 | 152,5 |
| Прогнозируемая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,9 | 5,4 |
| Прогнозируемый объем полезного отпуска | тыс. Гкал | 5,4 | 5,4 |
| Прогнозируемый объем расхода УТ | т у.т. | 927,3 | 827,8 |
| Расходы на топливо (при стоимости газа за 1 м3 в размере 11928 руб.) | млн. руб./год | 9,41 | 8,32 |
| Операционные расходы | - | ниже | выше |

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены ценовые последствия для потребителей. В таблицах 2.2 – 2.5 представлена детализация ценовых последствий по основным ЕТО.

Таблица 2.2 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»

| **№ п/п** | **Наименование показателя (в доле на тепловую энергию)** | **Ед. изм.** | **2024** | **2025\*** | **2026\*** | **2027\*** | **2028\*** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Операционные расходы** | **тыс. руб.** | **484 844** | **500 156** | **522 663** | **541 479** | **560 972** | **581 167** | **602 089** | **623 764** | **646 220** | **669 484** | **693 585** | **718 554** |
| 2 | Материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 23 801 | 24 553 | 25 658 | 26 582 | 27 539 | 28 530 | 29 557 | 30 621 | 31 723 | 32 865 | 34 049 | 35 274 |
| 3 | Затраты на текущий и капитальный ремонт без ФОТ хоз. способ | тыс. руб. | 79 100 | 81 598 | 85 270 | 88 340 | 91 520 | 94 815 | 98 228 | 101 764 | 105 428 | 109 223 | 113 155 | 117 229 |
| 4 | Оплата труда | тыс. руб. | 277 799 | 286 572 | 299 468 | 310 249 | 321 418 | 353 238 | 365 954 | 379 129 | 392 777 | 406 917 | 421 566 | 436 743 |
| 5 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организации | тыс. руб. | 7 565 | 7 803 | 8 154 | 8 448 | 8 752 | 9 067 | 9 393 | 9 731 | 10 082 | 10 445 | 10 821 | 11 210 |
| 6 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 80 228 | 82 761 | 86 485 | 89 599 | 92 824 | 96 166 | 99 628 | 103 215 | 106 930 | 110 780 | 114 768 | 118 899 |
| 7 | Арендная плата | тыс. руб. | 1 366 | 1 409 | 1 472 | 1 525 | 1 580 | 1 637 | 1 696 | 1 757 | 1 820 | 1 886 | 1 954 | 2 024 |
| 8 | прочие расходы | тыс. руб. | 1 578 | 1 627 | 1 700 | 1 761 | 1 825 | 1 891 | 1 959 | 2 029 | 2 102 | 2 178 | 2 256 | 2 337 |
| **9** | **Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | **202 792** | **194 876** | **205 010** | **212 390** | **220 036** | **227 957** | **236 164** | **244 666** | **253 474** | **262 599** | **272 052** | **281 846** |
| 10 | налог на имущество | тыс. руб. | 26 259 | 23 791 | 25 004 | 26 130 | 27 305 | 28 534 | 29 818 | 31 160 | 32 562 | 34 027 | 35 559 | 37 159 |
| 11 | транспортный налог | тыс. руб. | 380 | 380 | 399 | 417 | 436 | 456 | 476 | 498 | 520 | 544 | 568 | 594 |
| 12 | плата за ПДВ | тыс. руб. | 88 | 88 | 92 | 97 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 126 | 132 | 137 |
| 13 | Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 83 895 | 86 545 | 90 959 | 95 052 | 99 329 | 103 799 | 108 470 | 113 351 | 118 452 | 123 782 | 129 353 | 135 173 |
| 14 | Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 87 627 | 79 554 | 83 611 | 87 374 | 91 306 | 95 414 | 99 708 | 104 195 | 108 884 | 113 783 | 118 904 | 124 254 |
| 15 | Арендная плата | тыс. руб. | 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 327 | 337 | 354 | 370 | 387 | 404 | 422 | 441 | 461 | 482 | 504 | 526 |
| 17 | услуги банка | тыс. руб. | 327 | 337 | 354 | 370 | 387 | 404 | 422 | 441 | 461 | 482 | 504 | 526 |
| 18 | проценты по кредитам банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Расходы на энергоресурсы** | **тыс. руб.** | **1 467 115** | **1 601 563** | **1 678 438** | **1 759 003** | **1 843 435** | **2 290 859** | **2 400 820** | **2 516 059** | **2 636 830** | **2 763 398** | **2 896 041** | **3 035 051** |
| 21 | Расход воды, руб. | тыс. руб. | 13 989 | 14 576 | 15 276 | 16 009 | 16 777 | 18 119 | 18 989 | 19 901 | 20 856 | 21 857 | 22 906 | 24 006 |
| 22 | Расход натурального топлива газа, руб. | тыс. руб. | 1 401 220 | 1 532 901 | 1 606 480 | 1 683 591 | 1 764 404 | 2 205 505 | 2 311 369 | 2 422 315 | 2 538 586 | 2 660 438 | 2 788 139 | 2 921 969 |
| 23 | Расход мазута | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Расход э/энергии | тыс. руб. | 51 906 | 54 086 | 56 682 | 59 403 | 62 254 | 67 235 | 70 462 | 73 844 | 77 388 | 81 103 | 84 996 | 89 076 |
| 25 | Итого себестоимость | тыс. руб.. | 2 154 751 | 2 296 595 | 2 406 111 | 2 512 872 | 2 624 443 | 3 099 983 | 3 239 073 | 3 384 489 | 3 536 523 | 3 695 480 | 3 861 678 | 4 035 451 |
| 26 | Себестоимость (без покупной тэ) | руб./Гкал | 1 525 | 1 625 | 1 616 | 1 666 | 1 733 | 2 022 | 2 106 | 2 186 | 2 276 | 2 371 | 2 475 | 2 586 |
| 27 | Итого расходы до налогообложения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Расходы, относимые на прибыль после налогообложения** | тыс. руб. | **182 780** | **207 404** | **216 530** | **226 057** | **236 004** | **254 884** | **266 099** | **277 807** | **290 031** | **302 792** | **316 115** | **330 024** |
| 29 | капитальные вложения на производство | тыс. руб.. | 171 538 | 195 807 | 204 423 | 213 417 | 222 807 | 240 632 | 251 220 | 262 274 | 273 814 | 285 861 | 298 439 | 311 571 |
| 30 | прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 11 242 | 11 597 | 12 107 | 12 640 | 13 196 | 14 252 | 14 879 | 15 534 | 16 217 | 16 931 | 17 676 | 18 453 |
| **31** | **Прочие расходы из прибыли (не учитываемые в тарифах)** | **тыс. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **Налог на прибыль** | **тыс. руб.** | **44 732** | **49 802** | **51 794** | **53 866** | **56 020** | **58 261** | **60 592** | **63 015** | **65 536** | **68 157** | **70 884** | **73 719** |
| **33** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | **39 929** | **40 692** | **42 320** | **44 012** | **45 773** | **47 604** | **49 508** | **51 488** | **53 548** | **55 690** | **57 917** | **60 234** |
| **34** | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | **тыс. руб.** | **-49 281** | **-40 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **Необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | **2 373 238** | **2 554 829** | **2 716 754** | **2 836 807** | **2 962 240** | **3 460 732** | **3 615 271** | **3 776 800** | **3 945 638** | **4 122 120** | **4 306 594** | **4 499 428** |
| **36** | **Необходимая валовая выручка с покупной тепловой энергии** | **тыс. руб.** | **2 823 418** | **3 039 242** | **3 220 544** | **3 360 748** | **3 507 139** | **4 027 427** | **4 204 634** | **4 389 737** | **4 583 092** | **4 785 072** | **4 996 065** | **5 216 478** |
| 37 | Тариф средний | руб./Гкал | 2 062,22 | 2 219,85 | 2 353,18 | 2 458,95 | 2 539,35 | 2 626,73 | 2 733,19 | 2 834,91 | 2 949,80 | 3 070,59 | 3 201,49 | 3 342,73 |
| 38 | Тариф с учетом НДС | руб./Гкал | 2 474,66 | 2 663,82 | 2 823,82 | 2 950,74 | 3 047,22 | 3 152 | 3 280 | 3 402 | 3 540 | 3 685 | 3 842 | 4 011 |
| 39 | Потребление тепловой энергии | Тыс. Гкал | 1 412,97 | 1 455,45 | 1 488,57 | 1 508,75 | 1 514,82 | 1 533,25 | 1 538,36 | 1 548,46 | 1 553,70 | 1 558,36 | 1 560,54 | 1 560,54 |

\* тариф на 2025-2028гг. год будет корректироваться до 20 декабря 2024 года в связи с утверждением 30.09.2024г. Министерством экономического развития новых параметров регулирования, которые отличаются от значений, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, установленных постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2023г. № 23/472, от 27.12.2023 № 23/569

Таблица 2.3 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети»

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105)** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| 1 | **Производственные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии | Гкал | 453 636,97 | 445 131,47 | 445 131,47 | 445 131,47 | 445 131,47 | 445 131,47 | 445 131,47 | 445 131,47 | 445 131,47 | 445 131,47 | 445 131,47 | 445 131,47 |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла | Гкал | 11 415,44 | 11 415,44 | 11 415,44 | 11 415,44 | 11 415,44 | 11 415,44 | 11 415,44 | 11 415,44 | 11 415,44 | 11 415,44 | 11 415,44 | 11 415,44 |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия | Гкал | 89 327,85 | 86 576,56 | 86 576,56 | 86 576,56 | 86 576,56 | 86 576,56 | 86 576,56 | 86 576,56 | 86 576,56 | 86 576,56 | 86 576,56 | 86 576,56 |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 531 549,38 | 518 302,20 | 518 302,20 | 518 302,20 | 518 302,20 | 518 302,20 | 518 302,20 | 518 302,20 | 518 302,20 | 518 302,20 | 518 302,20 | 518 302,20 |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 76 934,03 | 79 215,13 | 79 215,13 | 79 215,13 | 79 215,13 | 79 215,13 | 79 215,13 | 79 215,13 | 79 215,13 | 79 215,13 | 79 215,13 | 79 215,13 |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 454 615,36 | 454 615,36 | 454 615,36 | 454 615,36 | 454 615,36 | 454 615,36 | 454 615,36 | 454 615,36 | 454 615,36 | 454 615,36 | 454 615,36 | 454 615,36 |
| 2 | **Расходы на производство и передачу тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Операционные (подконтрольные) расходы** | **тыс. руб.** | **206 542,38** | **218 521,83** | **227 918,27** | **237 035,00** | **246 516,40** | **256 377,05** | **266 632,13** | **277 297,42** | **288 389,32** | **299 924,89** | **311 921,88** | **324 398,76** |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 15 094,71 | 15 970,20 | 16 656,92 | 17 323,20 | 18 016,13 | 18 736,77 | 19 486,24 | 20 265,69 | 21 076,32 | 21 919,37 | 22 796,15 | 23 707,99 |
| 1.2. | Оплата труда | тыс. руб. | 153 786,77 | 162 706,40 | 169 702,78 | 176 490,89 | 183 550,52 | 190 892,55 | 198 528,25 | 206 469,38 | 214 728,15 | 223 317,28 | 232 249,97 | 241 539,97 |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 5 259,15 | 5 564,18 | 5 803,44 | 6 035,58 | 6 277,00 | 6 528,08 | 6 789,20 | 7 060,77 | 7 343,20 | 7 636,93 | 7 942,41 | 8 260,11 |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 4 336,30 | 4 587,81 | 4 785,08 | 4 976,48 | 5 175,54 | 5 382,57 | 5 597,87 | 5 821,78 | 6 054,65 | 6 296,84 | 6 548,71 | 6 810,66 |
| 1.5. | Другие расходы | тыс. руб. | 28 065,44 | 29 693,24 | 30 970,04 | 32 208,85 | 33 497,20 | 34 837,09 | 36 230,57 | 37 679,79 | 39 186,99 | 40 754,47 | 42 384,64 | 44 080,03 |
| **II** | **Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | **69 184,04** | **73 196,71** | **76 344,17** | **79 397,94** | **82 573,86** | **85 876,81** | **89 311,88** | **92 884,36** | **96 599,73** | **100 463,72** | **104 482,27** | **108 661,56** |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 46 254,69 | 48 937,46 | 51 041,77 | 53 083,44 | 55 206,78 | 57 415,05 | 59 711,65 | 62 100,12 | 64 584,13 | 67 167,49 | 69 854,19 | 72 648,36 |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 8 874,78 | 9 389,52 | 9 793,27 | 10 185,00 | 10 592,40 | 11 016,09 | 11 456,74 | 11 915,01 | 12 391,61 | 12 887,27 | 13 402,76 | 13 938,87 |
| 2.3. | Арендная плата | тыс. руб. | 455,80 | 482,24 | 502,97 | 523,09 | 544,02 | 565,78 | 588,41 | 611,94 | 636,42 | 661,88 | 688,35 | 715,89 |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 5 432,93 | 5 748,04 | 5 995,21 | 6 235,01 | 6 484,41 | 6 743,79 | 7 013,54 | 7 294,08 | 7 585,85 | 7 889,28 | 8 204,85 | 8 533,05 |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 165,84 | 8 639,46 | 9 010,96 | 9 371,39 | 9 746,25 | 10 136,10 | 10 541,54 | 10 963,21 | 11 401,73 | 11 857,80 | 12 332,11 | 12 825,40 |
| **III** | **Расходы на энергетические ресурсы** | **тыс. руб.** | **697 108,76** | **748 005,27** | **777 925,48** | **809 042,50** | **841 404,20** | **875 060,37** | **910 062,78** | **946 465,30** | **984 323,91** | **1 023 696,86** | **1 064 644,74** | **1 107 230,53** |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) | тыс. руб. | 449 132,24 | 484 613,69 | 492 367,51 | 503 199,59 | 514 269,98 | 525 583,92 | 537 146,77 | 548 964,00 | 561 041,20 | 573 384,11 | 585 998,56 | 598 890,53 |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 61 855,13 | 65 566,44 | 68 844,76 | 70 910,10 | 73 037,41 | 75 228,53 | 77 485,38 | 79 809,95 | 82 204,24 | 84 670,37 | 87 210,48 | 89 826,80 |
| 3.3. | Расходы на покупную тепловую энергию | тыс. руб. | 162 360,15 | 171 777,04 | 179 163,45 | 186 329,99 | 193 783,19 | 201 534,52 | 209 595,90 | 217 979,73 | 226 698,92 | 235 766,88 | 245 197,55 | 255 005,46 |
| 3.4. | Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. | 22 717,89 | 24 944,24 | 25 942,01 | 26 979,69 | 28 058,88 | 29 181,24 | 30 348,49 | 31 562,43 | 32 824,92 | 34 137,92 | 35 503,44 | 36 923,57 |
| 3.6. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 1 043,35 | 1 103,86 | 1 151,33 | 1 197,38 | 1 245,28 | 1 295,09 | 1 346,89 | 1 400,77 | 1 456,80 | 1 515,07 | 1 575,68 | 1 638,70 |
| **IV** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения** | **тыс. руб.** | 14 590,13 | 15 202,92 | 15 841,44 | 16 506,78 | 17 200,06 | 17 922,47 | 18 675,21 | 19 459,57 | 20 276,87 | 21 128,50 | 22 015,90 | 22 940,56 |
| **VI.** | **Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VII.** | **Выпадающие доходы/экономия средств** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIII.** | **Необходимая валовая выручка, всего** | **тыс. руб.** | **987 425,31** | **1 054 926,73** | **1 098 029,36** | **1 141 982,22** | **1 187 694,52** | **1 235 236,70** | **1 284 682,01** | **1 336 106,64** | **1 389 589,83** | **1 445 213,97** | **1 503 064,79** | **1 563 231,41** |
| 3 | Тариф на 1 Гкал | тыс. руб. | 2 172,00 | 2 320,48 | 2 415,29 | 2 511,97 | 2 612,53 | 2 717,10 | 2 825,87 | 2 938,98 | 3 056,63 | 3 178,98 | 3 306,23 | 3 438,58 |
|  |  |  | **Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии | Гкал | 22 684,40 | 30 377,71 | 30 377,71 | 30 377,71 | 30 377,71 | 30 377,71 | 30 377,71 | 30 377,71 | 30 377,71 | 30 377,71 | 30 377,71 | 30 377,71 |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла | Гкал | 814,23 | 1 100,79 | 1 100,79 | 1 100,79 | 1 100,79 | 1 100,79 | 1 100,79 | 1 100,79 | 1 100,79 | 1 100,79 | 1 100,79 | 1 100,79 |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия | Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 21 870,17 | 29 276,92 | 29 276,92 | 29 276,92 | 29 276,92 | 29 276,92 | 29 276,92 | 29 276,92 | 29 276,92 | 29 276,92 | 29 276,92 | 29 276,92 |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 811,84 | 6 679,71 | 6 679,71 | 6 679,71 | 6 679,71 | 6 679,71 | 6 679,71 | 6 679,71 | 6 679,71 | 6 679,71 | 6 679,71 | 6 679,71 |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 21 058,33 | 22 597,21 | 22 597,21 | 22 597,21 | 22 597,21 | 22 597,21 | 22 597,21 | 22 597,21 | 22 597,21 | 22 597,21 | 22 597,21 | 22 597,21 |
| 2 | **Расходы на производство и передачу тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Операционные (подконтрольные) расходы** | **тыс. руб.** | 4 973,36 | 5 261,81 | 5 488,07 | 5 707,60 | 5 935,90 | 6 173,34 | 6 420,27 | 6 677,08 | 6 944,16 | 7 221,93 | 7 510,81 | 7 811,24 |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 755,32 | 799,13 | 833,49 | 866,83 | 901,50 | 937,56 | 975,07 | 1 014,07 | 1 054,63 | 1 096,82 | 1 140,69 | 1 186,32 |
| 1.2. | Оплата труда | тыс. руб. | 3 186,22 | 3 371,02 | 3 515,97 | 3 656,61 | 3 802,88 | 3 954,99 | 4 113,19 | 4 277,72 | 4 448,83 | 4 626,78 | 4 811,85 | 5 004,33 |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 626,83 | 663,19 | 691,70 | 719,37 | 748,15 | 778,07 | 809,19 | 841,56 | 875,23 | 910,23 | 946,64 | 984,51 |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 75,62 | 80,01 | 83,45 | 86,78 | 90,26 | 93,87 | 97,62 | 101,53 | 105,59 | 109,81 | 114,20 | 118,77 |
| 1.5. | Другие расходы | тыс. руб. | 329,37 | 348,47 | 363,46 | 378,00 | 393,12 | 408,84 | 425,19 | 442,20 | 459,89 | 478,29 | 497,42 | 517,31 |
| **II** | **Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | 2 029,27 | 2 146,97 | 2 239,29 | 2 328,86 | 2 422,01 | 2 518,89 | 2 619,65 | 2 724,44 | 2 833,41 | 2 946,75 | 3 064,62 | 3 187,20 |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 289,14 | 1 363,91 | 1 422,56 | 1 479,46 | 1 538,64 | 1 600,18 | 1 664,19 | 1 730,76 | 1 799,99 | 1 871,99 | 1 946,87 | 2 024,74 |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 110,08 | 116,46 | 121,47 | 126,33 | 131,38 | 136,64 | 142,11 | 147,79 | 153,70 | 159,85 | 166,24 | 172,89 |
| 2.3. | Арендная плата | тыс. руб. | 80,01 | 84,65 | 88,29 | 91,82 | 95,50 | 99,31 | 103,29 | 107,42 | 111,72 | 116,18 | 120,83 | 125,66 |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 292,11 | 309,05 | 322,34 | 335,24 | 348,64 | 362,59 | 377,09 | 392,18 | 407,86 | 424,18 | 441,15 | 458,79 |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 257,93 | 272,89 | 284,62 | 296,01 | 307,85 | 320,16 | 332,97 | 346,29 | 360,14 | 374,55 | 389,53 | 405,11 |
| **III** | **Расходы на энергетические ресурсы** | **тыс. руб.** | 23 518,64 | 25 348,97 | 26 362,93 | 27 417,44 | 28 514,14 | 29 654,71 | 30 840,89 | 32 074,53 | 33 357,51 | 34 691,81 | 36 079,48 | 37 522,66 |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) | тыс. руб. | 21 269,13 | 22 949,39 | 23 316,58 | 23 829,55 | 24 353,80 | 24 889,58 | 25 437,15 | 25 996,77 | 26 568,70 | 27 153,21 | 27 750,58 | 28 361,09 |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1 826,99 | 1 936,61 | 2 033,44 | 2 094,44 | 2 157,28 | 2 221,99 | 2 288,65 | 2 357,31 | 2 428,03 | 2 500,87 | 2 575,90 | 2 653,18 |
| 3.3. | Расходы на покупную тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. | 398,49 | 437,54 | 455,04 | 473,25 | 492,18 | 511,86 | 532,34 | 553,63 | 575,78 | 598,81 | 622,76 | 647,67 |
| 3.6. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 24,03 | 25,42 | 26,52 | 27,58 | 28,68 | 29,83 | 31,02 | 32,26 | 33,55 | 34,89 | 36,29 | 37,74 |
| **IV** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **V.** | **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения** | **тыс. руб.** | 805,70 | 864,58 | 900,89 | 938,73 | 978,15 | 1 019,24 | 1 062,04 | 1 106,65 | 1 153,13 | 1 201,56 | 1 252,03 | 1 304,61 |
| **VI.** | **Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VII.** | **Выпадающие доходы/экономия средств** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIII.** | **Необходимая валовая выручка, всего** | **тыс. руб.** | 31 326,97 | 33 622,33 | 34 991,18 | 36 392,62 | 37 850,21 | 39 366,17 | 40 942,86 | 42 582,70 | 44 288,22 | 46 062,05 | 47 906,94 | 49 825,72 |
| 3 | Тариф на 1 Гкал | руб. | 1 487,63 | 1 487,90 | 1 548,47 | 1 610,49 | 1 674,99 | 1 742,08 | 1 811,85 | 1 884,42 | 1 959,90 | 2 038,40 | 2 120,04 | 2 204,95 |
|  |  |  | **Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - вода)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии | Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла | Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия | Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1 102 269,02 | 1 102 269,02 | 1 102 269,02 | 1 102 269,02 | 1 102 269,02 | 1 102 269,02 | 1 102 269,02 | 1 102 269,02 | 1 102 269,02 | 1 102 269,02 | 1 102 269,02 | 1 102 269,02 |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 115 091,53 | 115 091,53 | 115 091,53 | 115 091,53 | 115 091,53 | 115 091,53 | 115 091,53 | 115 091,53 | 115 091,53 | 115 091,53 | 115 091,53 | 115 091,53 |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 987 177,49 | 898 132,91 | 898 132,91 | 898 132,91 | 898 132,91 | 898 132,91 | 898 132,91 | 898 132,91 | 898 132,91 | 898 132,91 | 898 132,91 | 898 132,91 |
| 2 | **Расходы на производство и передачу тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Операционные (подконтрольные) расходы** | **тыс. руб.** | 243 262,49 | 257 371,70 | 268 438,69 | 279 176,23 | 290 343,28 | 301 957,02 | 314 035,30 | 326 596,71 | 339 660,58 | 353 247,00 | 367 376,88 | 382 071,95 |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 52 009,27 | 55 025,81 | 57 391,92 | 59 687,59 | 62 075,10 | 64 558,10 | 67 140,43 | 69 826,04 | 72 619,08 | 75 523,85 | 78 544,80 | 81 686,59 |
| 1.2. | Оплата труда | тыс. руб. | 148 231,62 | 156 829,05 | 163 572,70 | 170 115,61 | 176 920,24 | 183 997,05 | 191 356,93 | 199 011,20 | 206 971,65 | 215 250,52 | 223 860,54 | 232 814,96 |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 33 297,86 | 35 229,14 | 36 743,99 | 38 213,75 | 39 742,30 | 41 331,99 | 42 985,27 | 44 704,68 | 46 492,87 | 48 352,58 | 50 286,69 | 52 298,15 |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 6 974,73 | 7 379,26 | 7 696,57 | 8 004,44 | 8 324,61 | 8 657,60 | 9 003,90 | 9 364,06 | 9 738,62 | 10 128,16 | 10 533,29 | 10 954,62 |
| 1.5. | Другие расходы | тыс. руб. | 2 749,00 | 2 908,44 | 3 033,51 | 3 154,85 | 3 281,04 | 3 412,28 | 3 548,77 | 3 690,72 | 3 838,35 | 3 991,89 | 4 151,56 | 4 317,62 |
| **II** | **Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | 47 808,57 | 50 581,47 | 52 756,47 | 54 866,73 | 57 061,40 | 59 343,85 | 61 717,61 | 64 186,31 | 66 753,77 | 69 423,92 | 72 200,87 | 75 088,91 |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 44 583,86 | 47 169,72 | 49 198,02 | 51 165,94 | 53 212,58 | 55 341,08 | 57 554,73 | 59 856,92 | 62 251,19 | 64 741,24 | 67 330,89 | 70 024,13 |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Арендная плата | тыс. руб. | 284,07 | 300,55 | 313,47 | 326,01 | 339,05 | 352,61 | 366,72 | 381,38 | 396,64 | 412,50 | 429,00 | 446,16 |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 2 355,35 | 2 491,96 | 2 599,11 | 2 703,08 | 2 811,20 | 2 923,65 | 3 040,60 | 3 162,22 | 3 288,71 | 3 420,26 | 3 557,07 | 3 699,35 |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 585,29 | 619,24 | 645,86 | 671,70 | 698,57 | 726,51 | 755,57 | 785,79 | 817,22 | 849,91 | 883,91 | 919,27 |
| **III** | **Расходы на энергетические ресурсы** | **тыс. руб.** | 199 896,93 | 211 490,95 | 219 950,59 | 228 748,61 | 237 898,56 | 247 414,50 | 257 311,08 | 267 603,52 | 278 307,66 | 289 439,97 | 301 017,57 | 313 058,27 |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Расходы на покупную тепловую энергию | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. руб. | 199 896,93 | 211 490,95 | 220 585,06 | 229 408,47 | 238 584,80 | 248 128,20 | 258 053,32 | 268 375,46 | 279 110,48 | 290 274,89 | 301 885,89 | 313 961,33 |
| 3.5. | Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IV** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **V.** | **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения** | **тыс. руб.** | 3 517,35 | 3 665,08 | 3 819,01 | 3 979,41 | 4 146,55 | 4 320,70 | 4 502,17 | 4 691,26 | 4 888,29 | 5 093,60 | 5 307,53 | 5 530,45 |
| **VI.** | **Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VII.** | **Выпадающие доходы/экономия средств** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIII.** | **Необходимая валовая выручка, всего** | **тыс. руб.** | 494 485,34 | 523 109,20 | 544 964,76 | 566 770,99 | 589 449,79 | 613 036,07 | 637 566,15 | 663 077,81 | 689 610,30 | 717 204,49 | 745 902,86 | 775 749,58 |
| 3 | Тариф на 1 Гкал | тыс. руб. | 500,91 | 582,44 | 606,78 | 631,05 | 656,31 | 682,57 | 709,88 | 738,28 | 767,83 | 798,55 | 830,50 | 863,74 |
|  |  |  | **Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - пар)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии | Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла | Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия | Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2 000,26 | 2 000,26 | 2 000,26 | 2 000,26 | 2 000,26 | 2 000,26 | 2 000,26 | 2 000,26 | 2 000,26 | 2 000,26 | 2 000,26 | 2 000,26 |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 249,26 | 249,26 | 249,26 | 249,26 | 249,26 | 249,26 | 249,26 | 249,26 | 249,26 | 249,26 | 249,26 | 249,26 |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 |
| 2 | **Расходы на производство и передачу тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Операционные (подконтрольные) расходы** | **тыс. руб.** | 150,13 | 158,83 | 165,66 | 172,28 | 179,17 | 186,34 | 193,79 | 201,55 | 209,61 | 217,99 | 226,71 | 235,78 |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 17,84 | 18,87 | 19,69 | 20,47 | 21,29 | 22,14 | 23,03 | 23,95 | 24,91 | 25,91 | 26,94 | 28,02 |
| 1.2. | Оплата труда | тыс. руб. | 106,26 | 112,42 | 117,26 | 121,95 | 126,83 | 131,90 | 137,17 | 142,66 | 148,37 | 154,30 | 160,47 | 166,89 |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1,31 | 1,39 | 1,45 | 1,50 | 1,56 | 1,63 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,06 |
| 1.5. | Другие расходы | тыс. руб. | 24,38 | 25,79 | 26,90 | 27,98 | 29,10 | 30,26 | 31,47 | 32,73 | 34,04 | 35,40 | 36,82 | 38,29 |
| **II** | **Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | 36,66 | 38,78 | 40,44 | 42,06 | 43,74 | 45,49 | 47,31 | 49,21 | 51,17 | 53,22 | 55,35 | 57,56 |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 32,10 | 33,96 | 35,42 | 36,84 | 38,31 | 39,85 | 41,44 | 43,10 | 44,82 | 46,61 | 48,48 | 50,42 |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Арендная плата | тыс. руб. | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 3,22 | 3,41 | 3,55 | 3,70 | 3,84 | 4,00 | 4,16 | 4,32 | 4,50 | 4,68 | 4,86 | 5,06 |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 |
| **III** | **Расходы на энергетические ресурсы** | **тыс. руб.** | 425,87 | 450,57 | 468,59 | 487,34 | 506,83 | 527,10 | 548,19 | 570,12 | 592,92 | 616,64 | 641,30 | 666,95 |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Расходы на покупную тепловую энергию | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. руб. | 425,87 | 450,57 | 469,94 | 488,74 | 508,29 | 528,62 | 549,77 | 571,76 | 594,63 | 618,42 | 643,15 | 668,88 |
| 3.5. | Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IV** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **V.** | **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения** | **тыс. руб.** | 1,32 | 1,38 | 1,43 | 1,49 | 1,56 | 1,62 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,91 | 1,99 | 2,08 |
| **VI.** | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VII.** | **Выпадающие доходы/экономия средств** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIII.** | **Необходимая валовая выручка, всего** | **тыс. руб.** | 613,98 | 649,55 | 676,13 | 703,17 | 731,30 | 760,56 | 790,98 | 822,63 | 855,54 | 889,76 | 925,36 | 962,37 |
| 3 | Тариф на 1 Гкал | руб. | 350,64 | 370,96 | 386,14 | 401,58 | 417,65 | 434,36 | 451,73 | 469,80 | 488,60 | 508,14 | 528,47 | 549,61 |

\* тарифы на 2025-2027 гг. будут ежегодно корректироваться до 20 декабря года, предшествующего периоду регулирования, на который устанавливаются цены (тарифы), в том числе с связи с установлением параметров регулирования, отличных от значений, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, установленных постановлениями департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.11.2022 №22/404, от 18.12.2023 №23/523

Таблица 2.4 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №2, котельная ООО «КостромаТеплоРемонт»

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2024** | **2025\*** | **2026\*** | **2027\*** | **2028\*** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Производственные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии | Гкал | 23393 | 23393 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла | Гкал | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия | Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 2806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети | Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 2806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 | 22806,7 |
| 1.6.1. | в т. ч. потери в сетях МУП г. Костромы "Городские сети" | Гкал | 2831,1 | 2831,1 | 2831,1 | 2831,1 | 2831,1 | 2831,1 | 2831,1 | 2831,1 | 2831,1 | 2831,1 | 2831,1 | 2831,1 |
| 2 | **Расходы на производство и передачу тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Операционные (подконтрольные) расходы** | **тыс. руб.** | 12 165,93 | 12 816,37 | 13 501,72 | 14 223,87 | 14 984,79 | 15 786,57 | 16 631,42 | 17 521,66 | 18 459,72 | 19 448,20 | 20 489,80 | 21 587,39 |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 488,83 | 508,38 | 528,72 | 549,87 | 571,86 | 594,74 | 618,53 | 643,27 | 669,00 | 695,76 | 723,59 | 752,53 |
| 1.2. | Оплата труда | тыс. руб. | 9406,26 | 9923,60 | 10469,40 | 11045,2 | 11652,7 | 12293,6 | 12969,8 | 13683,1 | 14435,7 | 15229,6 | 16067,3 | 16951,0 |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 1048,8 | 1101,25 | 1156,3 | 1214,1 | 1274,8 | 1338,6 | 1 405,5 | 1 475,8 | 1 549,6 | 1 627,05 | 1 708,4 | 1 793,8 |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 193,55 | 203,23 | 213,39 | 224,06 | 235,26 | 247,02 | 259,38 | 272,34 | 285,96 | 300,26 | 315,27 | 331,04 |
| 1.5. | Другие расходы | тыс. руб. | 1 028,48 | 1 079,90 | 1 133,90 | 1 190,59 | 1 250,12 | 1 312,63 | 1 378,26 | 1 447,17 | 1 519,53 | 1 595,51 | 1 675,29 | 1 759,05 |
| **II** | **Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | 3253,18 | 3 73,49 | 3498,26 | 3627,66 | 3761,87 | 3901,06 | 4045,43 | 4195,17 | 4350,47 | 4511,55 | 4678,61 | 4851,89 |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 965,71 | 2 034,51 | 2 105,72 | 2 179,42 | 2 255,70 | 2 334,65 | 2 416,36 | 2 500,93 | 2 588,46 | 2 679,06 | 2 772,83 | 2 869,88 |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 119,68 | 124,47 | 129,45 | 134,62 | 140,01 | 145,61 | 151,43 | 157,49 | 163,79 | 170,34 | 177,16 | 184,24 |
| 2.3. | Арендная плата | тыс. руб. | 221,87 | 230,74 | 239,97 | 249,57 | 259,56 | 269,94 | 280,74 | 291,97 | 303,64 | 315,79 | 328,42 | 341,56 |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 578,87 | 602,02 | 626,11 | 651,15 | 677,20 | 704,28 | 732,46 | 761,75 | 792,22 | 823,91 | 856,87 | 891,14 |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 367,06 | 381,74 | 397,01 | 412,89 | 429,41 | 446,58 | 464,45 | 483,03 | 502,35 | 522,44 | 543,34 | 565,07 |
| **III** | **Расходы на энергетические ресурсы** | **тыс. руб.** | 30 425,78 | 31 612,40 | 32 845,28 | 34 126,25 | 35 457,17 | 36 840,00 | 38 276,76 | 39 769,55 | 41 320,56 | 42 932,07 | 44 606,42 | 46 346,07 |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) | тыс. руб. | 26 335,58 | 27 362,67 | 28 429,81 | 29 538,57 | 30 690,58 | 31 887,51 | 33 131,12 | 34 423,24 | 35 765,74 | 37 160,61 | 38 609,87 | 40 115,66 |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 3877,91 | 4029,15 | 4186,29 | 4349,55 | 4519,18 | 4695,43 | 4878,55 | 5068,82 | 5266,50 | 5471,89 | 5685,30 | 5907,02 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. | 212,30 | 220,58 | 229,18 | 238,12 | 247,41 | 257,06 | 267,08 | 277,50 | 288,32 | 299,56 | 311,25 | 323,39 |
| **IV** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **V.** | **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VI.** | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VII.** | **Выпадающие доходы/экономия средств** | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIII.** | **Необходимая валовая выручка, всего** | **тыс. руб.** | 45 844,90 | 47 802,25 | 49 845,26 | 51 977,77 | 54 203,82 | 56 527,63 | 58 953,61 | 61 486,38 | 64 130,76 | 66 891,81 | 69 774,83 | 72 785,35 |
| 3 | Тариф на 1 Гкал | тыс. руб. | 2 010,15 | 2 095,97 | 2 185,55 | 2 279,06 | 2 376,66 | 2 478,55 | 2 584,92 | 2 695,98 | 2 811,92 | 2 932,99 | 3 059,40 | 3 191,40 |
| 4 | Тариф на услуги по передаче МУП г. Костромы "Городские сети" | тыс. руб. | 601,05 | 625,09 | 650,10 | 676,10 | 703,14 | 731,27 | 760,52 | 790,94 | 822,58 | 855,48 | 889,70 | 925,29 |
| 5 | Тариф на 1 Гкал с учетом передачи через тепловые сети МУП г. Костромы "Городские сети" | тыс. руб. | 2 611,20 | 2715,65 | 2824,27 | 2937,24 | 3054,73 | 3176,92 | 3304,00 | 3436,16 | 3573,61 | 3716,55 | 3865,21 | 4019,82 |

\* тариф на 2025-2028гг. год будет корректироваться до 20 декабря 2024 года в связи с утверждением 30.09.2024г. Министерством экономического развития новых параметров регулирования, которые отличаются от значений, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, установленных постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2023г. № 23/472, от 27.12.2023 № 23/569

Таблица 2.5 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №3 ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2024** | **2025\*** | **2026\*** | **2027\*** | **2028\*** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Производственные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии | Гкал | 24164,7 | 24164,7 | 24164,7 | 24164,7 | 24164,7 | 24164,7 | 24164,7 | 24164,7 | 24164,7 | 24164,7 | 24164,7 | 24164,7 |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 213,1 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия | Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 23951,6 | 23951,6 | 23951,6 | 23951,6 | 23951,6 | 23951,6 | 23951,6 | 23951,6 | 23951,6 | 23951,6 | 23951,6 | 23951,6 |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 651,03 | 651,03 | 651,03 | 651,03 | 651,03 | 651,03 | 651,03 | 651,03 | 651,03 | 651,03 | 651,03 | 651,03 |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 23300,6 | 23300,6 | 23300,6 | 23300,6 | 23300,6 | 23300,6 | 23300,6 | 23300,6 | 23300,6 | 23300,6 | 23300,6 | 23300,6 |
| **2** | **Расходы на производство и передачу тепловой энергии** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Операционные (подконтрольные) расходы** | **тыс. руб.** | **8986,71** | **9455,39** | **9948,65** | **10467,8** | **11014,2** | **11589,2** | **12194,4** | **12831,4** | **13501,9** | **14207,5** | **14950,3** | **15732,1** |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 534,91 | 556,31 | 578,56 | 601,70 | 625,77 | 650,80 | 676,83 | 703,91 | 732,06 | 761,34 | 791,80 | 823,47 |
| 1.2. | Оплата труда | тыс. руб. | 4938,9 | 5210,5 | 5497,1 | 5799,5 | 6118,4 | 6454,9 | 6810,0 | 7184,5 | 7579,7 | 7996,5 | 8436,3 | 8900,3 |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 609,91 | 640,41 | 672,43 | 706,05 | 741,35 | 778,42 | 817,34 | 858,20 | 901,11 | 946,17 | 993,48 | 1 043,15 |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1218,19 | 1 79,10 | 1343,05 | 1410,21 | 1480,72 | 1554,75 | 1632,49 | 1714,12 | 1799,82 | 1889,81 | 1984,30 | 2083,52 |
| 1.5. | Другие расходы | тыс. руб. | 1684,81 | 1769,05 | 1857,50 | 1950,38 | 2047,90 | 2150,29 | 2257,81 | 2370,70 | 2489,23 | 2613,69 | 2744,38 | 2881,60 |
| **II** | **Неподконтрольные расходы** | **тыс. руб.** | **1858,01** | **1924,86** | **1994,14** | **065,91** | **2140,28** | **2217,34** | **2297,17** | **2379,89** | **2465,60** | **2554,40** | **2646,41** | **2741,75** |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1491,54 | 1 43,74 | 1597,77 | 1653,70 | 1711,58 | 1771,48 | 1833,48 | 1897,66 | 1964,07 | 2032,82 | 2103,96 | 2177,60 |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 306,54 | 318,80 | 331,55 | 344,82 | 358,61 | 372,95 | 387,87 | 403,39 | 419,52 | 436,30 | 453,75 | 471,90 |
| 2.3. | Арендная плата | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 28,42 | 29,56 | 30,74 | 31,97 | 33,25 | 34,58 | 35,96 | 37,40 | 38,89 | 40,45 | 42,07 | 43,75 |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 31,5 | 32,76 | 34,07 | 35,43 | 36,85 | 38,32 | 39,86 | 41,45 | 43,11 | 44,83 | 46,63 | 48,49 |
| **III** | **Расходы на энергетические ресурсы** | **тыс. руб.** | **26764,33** | **27492,5** | **28592,20** | **2935,9** | **30925,3** | **32162,3** | **33448,8** | **34786,8** | **36178,3** | **37625,4** | **39130,4** | **40695,6** |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) | тыс. руб. | 22645,8 | 23529,0 | 24446,7 | 25400,1 | 26390,7 | 27419,9 | 28489,3 | 29600,4 | 30754,8 | 31954,2 | 33200,5 | 34495,3 |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 3955,57 | 4109,84 | 4270,12 | 4436,66 | 4609,69 | 4789,46 | 4976,25 | 5170,33 | 5371,97 | 5581,48 | 5799,15 | 6025,32 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. | 162,92 | 169,27 | 175,88 | 182,73 | 189,86 | 197,27 | 204,96 | 212,95 | 221,26 | 229,89 | 238,85 | 248,17 |
| **IV** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | **696,61** | **723,78** | **752,01** | **781,33** | **811,81** | **843,47** | **876,36** | **910,54** | **946,05** | **982,95** | **1021,3** | **1061,11** |
| **V.** | **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения** | **тыс. руб.** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VI.** | **Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов** | **тыс. руб.** | **-999,44** | **1039,4** | **-1081,0** | **1124,2** | **1169,2** | **1216.0** | **-1264,6** | **1315,2** | **1367,8** | **1422,5** | **1479,4** | **1538,6** |
| **VII.** | **Выпадающие доходы/экономия средств** | **тыс. руб.** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIII** | **Необходимая валовая выручка,** | **37306,2** | **38557,1** | **40206,0** | **41926,7** | **43722,4** | **45596,4** | **47552,2** | **49593,4** | **51724,0** | **53947,8** | **56269,0** | **58692,0** |
| 3 | Тариф на 1 Гкал | руб. | 1601,08 | 1654,77 | 1725,53 | 1799,38 | 1876,45 | 1956,87 | 2040,81 | 2128,42 | 2219,86 | 2315,30 | 2414,92 | 2518,90 |
| 4 | Тариф на услуги по передаче МУП г. Костромы "Городские сети" | руб. | 499,52 | 522,00 | 545,49 | 570,04 | 595,69 | 622,49 | 650,50 | 679,78 | 710,37 | 742,33 | 775,74 | 810,65 |
| 5 | Тариф на 1 Гкал с учетом передачи через тепловые сети МУП г. Костромы "Городские сети" | руб. | 2100,61 | 2195,14 | 2293,92 | 2397,14 | 2505,02 | 2617,74 | 2735,54 | 2858,64 | 2987,28 | 3121,71 | 3262,18 | 3408,98 |

\* тариф на 2025-2028гг. год будет корректироваться до 20 декабря 2024 года в связи с утверждением 30.09.2024г. Министерством экономического развития новых параметров регулирования, которые отличаются от значений, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, установленных постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2023г. № 23/472, от 27.12.2023 № 23/569

# 

**3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей**

В рассматриваемом вопросе выбор варианта на основе анализа ценовых последствий невозможен, т.к. по новым котельным отсутствует тарифная база для расчета изменения цены на тепловую энергию. Основные технико-экономические показатели по рассмотренным вариантам приведены в разделе выше.

Выбор приоритетного варианта осуществлялся исходя из сравнения общих капитальных вложений, необходимых для его реализации, и возможной экономии при производстве тепловой энергии (расходов на топливо). Анализ основных технико-экономических показателей показал, что возможная годовая экономия по Варианту 2 составит не более 341,5 млн. руб./год, при этом необходимые капитальные вложения в реализацию Варианта 2 составляют 1913,2 млн. руб. Простой срок окупаемости реконструкции муниципальных котельных составляет:

Ток.= 1913210,7/341526 = **5,6 года,** что может представлять интерес для частных инвесторов, регионального и муниципального бюджетов По сценарию 1, для возврата стоимости реализации мероприятий потребуется минимум 14 лет, что в свою очередь превышает срок службы индивидуальных газовых котлов. Более целесообразным является Сценарий 2.

Таблица 3.1. Экономический эффект от реконструкции муниципальных котельных согласно сценарию 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес котельной | цена реконструк-ции, тыс. руб.. | экономия ФОТ, тыс. руб./год | экономия топлива, тыс. руб./год | экономия эл. энергии, тыс. руб./год. | сумм. экономия, тыс. руб./год |
| 1 | Котельная ул. Береговая, 45 | 122446,5 | 4000 | 6443,1 | 3332,7 | 13776 |
| 2 | Котельная ул. Боровая, 4 | 129131,9 | 4000 | 6144 | 3178 | 13322 |
| 3 | Котельная ул. Водяная, 95а | 29406,4 | 2000 | 840,8 | 434,9 | 3276 |
| 4 | Котельная ул. Вокзальная, 1 | 14239,5 | 2000 | 293,7 | 151,9 | 2446 |
| 5 | Котельная ул. Голубкова, 9а | 63569,6 | 4000 | 3375,2 | 1745,8 | 9121 |
| 6 | Котельная ул. 2-я Загородная, 40а | 37102,5 | 2000 | 1023,7 | 529,5 | 3553 |
| 7 | Котельная Кинешемское шоссе, 72 | 20657,3 | 2000 | 618,9 | 320,1 | 2939 |
| 8 | Котельная Кинешемское шоссе, 86 | 20657,3 | 2000 | 653,0 | 337,8 | 2991 |
| 9 | Котельная ул. Машиностроителей, 5 стр.1 | 70539,9 | 4000 | 2604,5 | 1347,2 | 7952 |
| 10 | Котельная ул. Машиностроителей, 6 | 37102,5 | 2000 | 932,5 | 482,3 | 3415 |
| 11 | Котельная п. Новый, 15 | 115466,3 | 4000 | 2919,8 | 1510,3 | 8430 |
| 12 | Котельная ул. Партизанская, 37 стр.1 | 8108,5 | 2000 | 144,7 | 74,8 | 2219 |
| 13 | Котельная ул. Пастуховская, 37 | 161272,7 | 4000 | 11125,0 | 5754,3 | 20879 |
| 14 | Котельная ул. Просвещения, 22 стр.1 | 27740,8 | 2000 | 600,8 | 310,8 | 2912 |
| 15 | Котельная ул. Советская, 22а | 24283,3 | 2000 | 634,3 | 328,1 | 2962 |
| 16 | Котельная ул. Солоница, 5 | 20657,3 | 2000 | 608,4 | 314,7 | 2923 |
| 17 | Котельная ул. Сплавщиков, 4 | 14239,5 | 2000 | 275,0 | 142,2 | 2417 |
| 18 | Котельная ул. Сутырина, 8 | 115466,3 | 4000 | 5369,4 | 2777,3 | 12147 |
| 19 | Котельная п. Учхоза | 13000,1 | 2000 | 470,0 | 243,1 | 2713 |
| 20 | Котельная ул. Шагова, 205 стр.1 | 80588,8 | 2000 | 3684,3 | 1905,7 | 7590 |
| 21 | Котельная ул. Московская, 105 | 527319,8 | 6000 | 32075,2 | 16590,6 | 54666 |
| 22 | Котельная ул. Советская, 122а | 48978,3 | 2000 | 2039,6 | 1054,9 | 5095 |
| 23 | Котельная п. Санаторий Костромской | 24283,3 | 2000 | 1087,9 | 562,7 | 3651 |
| 24 | Котельная ул. Никитская, 47в | 186952,4 | 4000 | 18799,2 | 9723,7 | 32523 |
|  | Итого | 1913210,7 | 68000 | 102763 | 170763 | 341526 |