Об Информации о предварительных итогах реализации муниципальной целевой программы «Дети Костромы» на 2007-2010 годы»

Рассмотрев информацию Администрации города Костромы о предварительных итогах реализации муниципальной целевой программы «Дети Костромы» на 2007-2010 годы», руководствуясь статьями 25 и 46 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы

РЕШИЛА:

1. Принять прилагаемую Информацию о предварительных итогах реализации муниципальной целевой программы «Дети Костромы» на 2007-2010 годы» к сведению.

2. Рекомендовать Администрации города Костромы принять меры по  привлечению из областного бюджета средств на софинансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Дети Костромы» на 2007-2010 годы».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы

города Костромы						Ю.В. Журин

«_____» _________________ 20____ г.

Приложение

к решению Думы города Костромы

от 10 июня 2010 года №

Информация

о предварительных итогах реализации муниципальной целевой программы «Дети Костромы» на 2007-2010 годы»

Муниципальная целевая программа «Дети Костромы» на 2007-2010 годы» (далее - Программа) утверждена решением Думы города Костромы от 25 января 2007 года № 3.

Программой предусмотрена реализация трех основных направлений «Дети особых категорий», «Здоровое поколение», «Одаренные дети».

На период реализации Программы предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 116 433,82 тыс. руб. Информация о планируемом финансировании, фактическом исполнении Программы по источникам финансирования за период реализации по состоянию на 01 апреля 2010 года представлена в таблице.

Исполнение муниципальной целевой программы «Дети Костромы» 
на 2007-2010 годы» за период реализации по источникам финансирования

За период реализации по состоянию на 1 апреля 2010 года мероприятия Программы исполнены на 23 577,85 тыс. рублей, в т.ч.:

- областной бюджет - 6900,8 тыс. рублей;

- бюджет города Костромы - 16008,21 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 668,84 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств от плана реализации Программы составляет 20,25 процента.

Наибольший удельный вес в расходах на реализацию Программы занимают расходы по направлению «Здоровое поколение» (более 86%), а именно
10 322,5 тыс. рублей, или 43,8% от итоговой суммы исполнения Программы, обеспечение детей до 2-х лет, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, бесплатными адаптированными молочными смесями с детской молочной кухни, что позволило обеспечивать кефиром в разные периоды от 1320 до 3300 детей в месяц.

Продолжает оставаться низким финансирование направления «Дети особых категорий» (работа с семьями с детьми-инвалидами, детьми «группы риска», детьми-сиротами). За период реализации Программы расходы на мероприятия в рамках данного направления составили чуть более 1% от общей суммы расходов.

Доля расходов на исполнение по направлению «Одаренные дети» около
13% от общих расходов Программы.

Реализация запланированных мероприятий в рамках Программы позволила добиться следующих положительных результатов:

- на базе двух муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ) созданы необходимые условия для детей с ДЦП (оборудованы пандусы, приобретено специальное бытовое и спортивное оборудование для коррекции и физического развития детей);

- специалистами МДОУ разработаны и реализуются маршруты индивидуального развития и программы инклюзивного образования детей в пяти  МДОУ;

- увеличилось количество детей особых категорий, успешно прошедших процесс интеграции в общество и среду сверстников по сравнению с 2007 годом в среднем на 14%;

- снизилась младенческая смертность с 7,6 в 2007 году до 6,7 в 2009 году на 1000 человек, родившихся живыми;

- снизилась заболеваемость детей дошкольного возраста с 13,5 детодней в 2008 году до 12,7 детодней в 2009 году;

- увеличился количественный показатель учащихся, отнесенных к группе одаренных с 2,8% в 2007 году до 2,97% в 2009 году;

- созданы условия для развития способностей и талантов одаренных детей через деятельность городского Центра одаренных школьников «Интеллект» на базе МОУ лицея № 17 и олимпиадно-конкурсную систему, сформирован банк одаренных детей;

- традиционным стало ежегодное проведение городского фестиваля конкурса «Весенняя Кострома», городских соревнований «Папа, мама, я - спортивная семья», первенства города «Веселый дельфин» по плаванию, городских соревнований дошкольников и оздоровительно-туристических слетов для дошкольников и других городских мероприятий, тренингов и программ. Обеспечено участие детей в молодежных Дельфийских играх России; всероссийских соревнованиях «Надежда России» по художественной гимнастике, всероссийских соревнованиях «Мини-футбол в школу» и иных международных и всероссийских конкурсах;

- обеспечивается выплата ежемесячных стипендий одаренным детям за успехи в образовательной деятельности, творческие достижения.

# Text boxes

ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ

четвертого  созыва

РЕШЕНИЕ

10.06.2010 г.   №    70